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	О внесении изменений в муниципальную  программу "Развитие дополнительного художественного образования  в Каслинском муниципальном районе"


	


В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Каслинского муниципального района», утвержденным постановлением администрации Каслинского муниципального района от 04.09.2013 №1521 (в редакции от 02.08.2021 №348), перечнем муниципальных программ Каслинского муниципального района, утвержденным распоряжением администрации Каслинского муниципального района от 10.08.2021 №518-р

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу "Развитие дополнительного художественного образования  в Каслинском муниципальном районе", утвержденную постановлением администрации Каслинского муниципального района от  15.01.2018 №16 (в редакции от 11.01.2021  №010, с изменениями от 30.12.2021 №459), утвердив её в новой редакции.

2. Признать утратившими силу:

1)  Постановление администрации Каслинского муниципального района от 11.01.2021  №010 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дополнительного художественного образования в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»;

2)  Постановление администрации Каслинского муниципального района от 30.12.2021  №459 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дополнительного художественного образования в Каслинском муниципальном районе».

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района: www.kasli.org.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального района Лысенко Т.А.
Глава

Каслинского муниципального района 




                 И.В. Колышев

 УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Каслинского муниципального района

от 11.01.2022 №033
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"Развитие дополнительного  художественного образования  
в Каслинском муниципальном районе"

Паспорт муниципальной программы Каслинского муниципального района  
"Развитие дополнительного  художественного образования  
в Каслинском муниципальном районе"

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Управление по делам культуры и спорта администрации Каслинского муниципального района.

	Соисполнители муниципальной программы 
	Муниципальное учреждение  дополнительного образования «Детская школа искусств» г.Касли.

	Основные цели муниципальной программы 
	создание условий для эффективного развития и модернизации образовательного процесса в образовательных учреждениях дополнительного образования (Детских школах искусств и Детских музыкальных школах Каслинского муниципального района), в соответствии с приоритетами государственной политики в области художественного образования.

	Основные задачи муниципальной программы 
	Задача 1. Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях в сфере культуры (46)

	
	Задача 2. Создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях, мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей (46)

	Номер сферы компетенций согласно Реестра сфер компетенций Каслинского муниципального района
	46

	Целевые показатели реализации муниципальной программы
	1) число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в Каслинском муниципальном районе (учащихся);

2) число учащихся продолживших дальнейшее обучение в СУЗах и ВУЗах культуры и искусства (учащихся);

3) доля преподавателей принявших участие в курсах повышения квалификации (в процентах);

4) доля отремонтированных с использованием средств бюджета зданий школ в общем количестве зданий школ, находящихся в неудовлетворительном состоянии (аварийных и требующих капитального ремонта) (в процентах);

5) доля  приобретенных  музыкальных  инструментов   и сопутствующего оборудования от заявленной школами потребности (в процентах);

6) число участников и посетителей, принявших участие в мероприятиях организуемых школами (человек);

7) доля учащихся школ занявших призовые места  в  районных, областных, всероссийских и международных  конкурсах и фестивалях (процент).

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы 
	Срок достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы: 2022-2024 годы.

Муниципальная программа реализуется в 1 этап

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы 
	общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2022–2024 годах составит 88 892,7 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 

2022 год: 39 048,9 тыс. рублей;

2023 год: 25 033,2 тыс. рублей;

2024 год: 24 810,6 тыс. рублей.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
	1) сохранение и увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования в сфере культуры, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в Каслинском муниципальном районе, до 450 учащихся:
2022 г. – 430 ед.,
2023 г. – 440 ед.,
2024 г. – 450 ед.;

2) увеличение числа учащихся продолживших дальнейшее обучение в СУЗах и ВУЗах культуры и искусства, до 6 человек;
2022 г. – 4 ед.,

2023 г. – 5 ед.,

2024 г. – 6 ед.;

3) увеличение доли преподавателей принявших участие в курсах повышения квалификации до 25 процентов;
2022 г. – 20 процентов,

2023 г. – 23 процент,

          2024 г. – 25 процентов; 
4) увеличение доли отремонтированных с использованием средств бюджета зданий школ в общем количестве зданий школ, находящихся в неудовлетворительном состоянии (аварийных и требующих капитального ремонта) до 50%:
2022 г. – 20 процентов,

2023 г. – 21 процент,

          2024 г. – 22 процентов; 
5) сохранение и увеличение числа посетителей и участников, принявших участие в мероприятиях организуемых школами до 990 человек:
2022 г. – 900 человек,

2023 г. – 950 человек,

          2024 г. – 990 человек; 
6) увеличение доли учащихся школ занявших призовые места  в  районных, областных, всероссийских и международных  конкурсах и фестивалях до 60%:
2022 г. – 50 процентов,

2023 г. – 55 процентов,

          2024 г. – 60 процентов. 


Стратегические цели и задачи системы дополнительного художественного образования Каслинского муниципального района определяются в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством.

Правовое обоснование финансового обеспечения полномочия по организации предоставления дополнительного образования в Каслинском муниципальном районе регулируется: 

- в рамках федерального законодательства -  подпункт 11, части 1, статьи 15  Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп.11, ст.9 п. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- в рамках регионального законодательства  в соответствии со ст.2 п.3 Закона Челябинской области от 30.08.2013 № 515-ЗО "Об образовании в Челябинской области";

- на муниципальном уровне  в соответствии со ст. 5, п.1, пп.19 Решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 07.09.2009 №473 "Об утверждении Устава Каслинского муниципального района",  ч.5. п. 58 Решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района от  07.04.2009 №472 «Об утверждении Положения о об организации образования в Каслинском муниципальном районе». 
Субсидии из бюджета Каслинского муниципального района выделяются в соответствии с  Порядком определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Каслинского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Каслинского муниципального района от 11.07.2018 №515.

 Целями реализации муниципальной программы развития дополнительного художественного образования в Каслинском муниципальном районе является создание условий для эффективного развития  и модернизации образовательного процесса в образовательных учреждениях дополнительного образования (Детских школах искусств и Детских музыкальных школах Каслинского муниципального района), в соответствии с приоритетами государственной политики в области художественного образования, посредством обновления содержания и технологий преподавания общеразвивающих и предпрофессиональных программ, вовлечения всех участников системы дополнительного образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели) в развитие системы дополнительного художественного образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров.

В Каслинском муниципальном районе осуществляет свою деятельность 1 учреждение дополнительного образования – МУДО ДШИ г.Касли,  включающее в себя 3 филиала расположенных в с.Тюбук, п.Береговой и п. Вишневогорск в которых обучается около  500 человек учащихся. В школе работает 36 преподавателей, из них более 60 процентов - 22 человека с высшим образованием. 
Цели и задачи настоящей муниципальной программы, учитывая сроки ее реализации, соответствуют Государственной  программе Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области», и стратегии социального – экономического развития Каслинского муниципального района на период до 2035 г.

Мероприятия муниципальной программы согласованы по срокам и ресурсам, необходимым для их осуществления, определены исходя из очередности их реализации с учетом ресурсных возможностей бюджета Каслинского муниципального района и планируемых результатов реализации муниципальной программы «Развитие дополнительного художественного образования в Каслинском муниципальном районе». 
Раздел I. Перечень мероприятий и финансовое обеспечение  муниципальной программы
               Таблица №1 – Перечень мероприятий муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование задачи, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Срок реализации

	
	
	
	

	
	Задача 1. Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях (46)

	1
	Мероприятие 1.   Оказание муниципальных услуг дополнительного образования в сфере культуры (46)
	Управление по делам культуры и спорта администрации Каслинского муниципального района (далее УКиС АКМР), 

МУДО ДШИ г.Касли
	до 31 декабря текущего года

	2
	Мероприятие 2  Раскрытие творческого потенциала детей и подростков (46)
	
	до 31 декабря текущего года

	
	Задача 2.   Создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях, мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей (46)

	1
	Повышение квалификационного уровня кадров
	МУДО ДШИ г.Касли

	до 31 декабря текущего года

	2
	Оптимизация системы муниципальных закупок
	МУДО ДШИ г.Касли

	до 31 декабря текущего года

	3
	Обеспечение безопасности в части: 
	МУДО ДШИ г.Касли

	до 31 декабря текущего года

	
	- антитеррористическая безопасность,
	МУДО ДШИ г.Касли

	до 31 декабря текущего года

	
	- пожарная безопасность
	МУДО ДШИ г.Касли

	до 31 декабря текущего года

	
	- иные мероприятия в сфере безопасности
	МУДО ДШИ г.Касли

	до 31 декабря текущего года

	4
	Мероприятия по подготовке проектно-сметной и сметной документации
	МУДО ДШИ г.Касли

	до 31 декабря текущего года

	5
	Материально-техническое обеспечение
	МУДО ДШИ г.Касли

	до 31 декабря текущего года

	6
	Мероприятия по имущественному и градостроительному обеспечению исполнению программ
	МУДО ДШИ г.Касли

	до 31 декабря текущего года


Таблица 2 - Финансовое обеспечение муниципальной программы

	Показатель
	Источник финанси-рования
(ФБ, ОБ, МБ)
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	Итого финансирование по программе
	
	39 048,9
	25 033,2
	24 810,6

	Задача 1. Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (46)
	
	25 090,4
	24 845,3
	24 810,6

	в т.ч. Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели
	МБ
	25 090,4
	24 845,3
	24 810,6

	Задача 2. Создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях, мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей (46)
	
	13 958,5
	187,9
	0,0

	в т.ч. Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели
	МБ
	862,3
	0,0
	0,0

	Субсидия на мероприятие «Проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятия в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, и приобретение основных средств для учреждений дополнительного образования» государственной программе Челябинской области «Развитие культуры и туризма»
	ОБ
	13 096,2
	187,9
	0,0


Раздел II. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
                                                                              Таблица №3.
	№п/п
	Наименование задачи
	Ожидаемый результат
	Связь с целевыми показателями

	1

	Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (46)
	
	

	
	Мероприятие 1  Оказание муниципальных услуг дополнительного образования в сфере культуры (46)
	сохранение и увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования в сфере культуры, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в Каслинском муниципальном районе:

2022 г. – 430 ед.,

2023 г. – 440 ед.,

2024 г. – 450 ед.
	число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в Каслинском муниципальном районе (учащихся)

	
	Мероприятие 2  Раскрытие творческого потенциала детей и подростков (46)


	увеличение числа учащихся продолживших дальнейшее обучение в СУЗах и ВУЗах культуры и искусства:

2022 г. – 4 ед.,

2023 г. – 5 ед.,

2024 г. – 6 ед.
	число учащихся продолживших дальнейшее обучение в СУЗах и ВУЗах культуры и искусства (человек)

	
	
	увеличение доли преподавателей принявших участие в курсах повышения квалификации до 25 процентов;
2022 г. – 20 процентов,

2023 г. – 23 процент,

          2024 г. – 25 процентов;
	доля преподавателей принявших участие в курсах повышения квалификации (процент)

	
	
	сохранение и увеличение числа посетителей и участников, принявших участие в мероприятиях организуемых школами до 990 человек:

2022 г. – 900 человек,

2023 г. – 950 человек,

          2024 г. – 990 человек; 
	число посетителей и участников, принявших участие в мероприятиях организуемых школами (человек)

	
	
	увеличение доли учащихся школ занявших призовые места  в  районных, областных, всероссийских и международных  конкурсах и фестивалях до 60%:

2022 г. – 50 процентов,

2023 г. – 55 процентов,

           2024 г. – 60 процентов.
	доли учащихся школ занявших призовые места  в  районных, областных, всероссийских и международных  конкурсах и фестивалях (процент)

	2
	Повышение качества обеспечительных процессов исполнения программ
	Своевременное исполнение  приоритетных и иных проектов
	доля отремонтированных с использованием средств бюджета зданий школ в общем количестве зданий школ, находящихся в неудовлетворительном состоянии (аварийных и требующих капитального ремонта) (процентов)

	
	
	
	доля  приобретенных  музыкальных  инструментов   и сопутствующего оборудования от заявленной школами потребности (процент) доля  приобретенных  музыкальных  инструментов   и сопутствующего оборудования от заявленной школами потребности (процент)


АДМИНИСТРАЦИЯ


КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


Челябинской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ





от 11.01.2022  №033


г. Касли




















