ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

| 23 июня 2023 года |  | № 74/515-5 |
| --- | --- | --- |

г. Касли

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Каслинского муниципального района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1

Руководствуясь Законом Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области», на основании решения территориальной избирательной комиссии города Касли и Каслинского района от 21 июня 2023 года № 73/499-5 «О назначении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Каслинского муниципального района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1», территориальная избирательная комиссия города Касли и Каслинского района, на которую в соответствии с постановлением избирательной комиссии Челябинской области № 11/213-7 от 19 мая 2022 года возложено исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории Каслинского муниципального района Челябинской области, РЕШАЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Каслинского муниципального района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 (прилагается).

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Челябинской области для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии города Касли и Каслинского района Кирющенко Ю.А.

Председатель комиссии 					           Ю.А. Кирющенко

Секретарь комиссии 						           Н.Н. Ахмина

Приложение

к решению территориальной

избирательной комиссии города

Касли и Каслинского района

от 23 июня 2023 года №74/515-5

УТВЕРЖДЕН

решением территориальной избирательной

комиссии г. Касли и Каслинского района

от 23 июня 2023 года №74/515-5

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Каслинского муниципального района созыва по одномандатному избирательному округу № 1 в единый день голосования

10 сентября 2023 года

| Дата назначения выборов Дата официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | с 21 июня 2023 года 23 июня 2023 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Единый день голосования |  |  | 10 сентября 2023 года |  |
| № п/п | Содержание мероприятия | Сроки исполнения |  | Исполнители |
| - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | Принятие решения о назначении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Каслинского муниципального района созыва по одномандатному избирательному округу № 1 | 21 июня 2023 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование решения о назначении дополнительных выборов в средствах массовой информации | 23 июня 2023 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее 31 июля 2023 года |  | Глава Каслинского муниципального района |
|  | Представление сведений о зарегистрированных избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | После назначения дня голосования, но не позднее 11 июля 2023 года |  | Глава Каслинского муниципального района |
|  | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений, а за 10 и менее дней до дня голосования – ежедневно |  | Глава Каслинского муниципального района |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 30 августа 2023 года |  | Территориальная избирательная комиссия г. Касли и Каслинского района |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее 30 августа 2023 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | с 30 августа 2023 года и до окончания времени голосования |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в территориальную либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списка избирателей | с 30 августа 2023 года – за 10 и менее дней ежедневно |  | Избирательная комиссия Челябинской области, Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области, орган записи актов гражданского состояния, военный комиссар, глава Каслинского муниципального района, суды |
|  | Предоставление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке, определенном решением избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | с 30 августа 2023 года и не позднее чем в день голосования 10 сентября |  | Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, но зарегистрированные по месту временного пребывания на территории муниципального образования Челябинской области |
|  | Предоставление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей по месту нахождения общежития (образовательного учреждения) | Не позднее 6 сентября 2023 года (не позднее чем за три дня до дня голосования) |  | Избиратели, обучающиеся по очной форме обучения и зарегистрированные по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного учреждения) |
|  | Рассмотрение заявлений избирателей о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей | В течение 24 часов с момента обращения, а в день голосования – в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги). | Не позднее 9 сентября 2023 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее чем в 18.00 по местному времени 9 сентября 2023 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) |  | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| III. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |
|  | Возложение полномочий окружной избирательной комиссии на территориальную избирательную комиссию | Не позднее дня опубликования в СМИ решения о назначения выборов |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Приостановление полномочий членов избирательных комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов –в случае наступления обстоятельств, указанных в подпунктах «ж», «к» и «л» пункта 1 статьи 29 № 67-ФЗ | Со дня наступления указанных обстоятельств |  | Избирательная комиссия, в отношении члена которой действует указанное обстоятельство |
|  | Ограничение подачи заявления члена комиссии с правом решающего голоса заявления о сложении своих полномочий, за исключением, когда оно подается в связи с вынужденными обстоятельствами. | с 30 августа 2023 года |  | Члены территориальной и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| IV.ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | Подготовка и направление запроса в Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области о политических партиях, их региональных отделениях, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения | 21 июня 2023 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование в газете и размещение на сайте в сети «Интернет» списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения | 26 июня 2023 года |  | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |
|  | Направление в территориальную избирательную комиссию списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений | 26 июня 2023 года |  | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |
|  | Направление извещения территориальной избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов | Не позднее, чем за один день до проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее, чем за три дня до проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта |  | Избирательные объединения, участвующие в муниципальных выборах |
| V.ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
|  | Самовыдвижение кандидатов | с 23 июня до 18 часов по местному времени 13 июля 2023 года |  | Гражданин РФ, обладающий пассивным избирательным правом |
|  | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | с 23 июня до 18 часов по местному времени 13 июля 2023 года |  | Избирательное объединение |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной документов на выдвижение при самовыдвижении кандидатов | с 23 июня до 18 часов по местному времени 13 июля 2023 года |  | Кандидат |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной заявления о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу и иных документов | с 23 июня до 18 часов по местному времени 13 июля 2023 года |  | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме документов | В день поступления соответствующих документов |  | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Предоставление ответа на обращение территориальной избирательной комиссии о проверке достоверности сведений о кандидатах | В течение 10 дней; За 10 и менее дней до дня голосования - в срок, установленный избирательной комиссией |  | ГУ МВД России по Челябинской области Учебные заведения |
|  | Принятие решения о регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам | В трехдневный срок с момента представления документов |  | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Представление в территориальную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии документов для регистрации кандидатов | с 14 июля до 18 часов по местному времени 23 июля 2023 года |  | Кандидаты |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме документов для регистрации. | Незамедлительно после приема документов |  | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или не соблюдения требований закона к оформлению представленных документов | Не позднее чем за 3 дня до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Реализация права кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные для регистрации | Не позднее чем за один день до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Кандидат |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации | Не позднее чем в 10 срок со дня приема необходимых для регистрации документов |  | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Выдача кандидату копии решения с изложением оснований отказа в регистрации кандидата (в случае отказа в регистрации) | В течение одних суток с момента принятия решения |  | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Выдача каждому кандидату удостоверения о регистрации с указанием даты и времени | Сразу после регистрации |  | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах для опубликования | В течение 48 часов после регистрации |  | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | По мере необходимости |  | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, а также об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов. Сведения о зарегистрированных кандидатах, размещаются в той же последовательности, что и в избирательных бюллетенях. | Не позднее 25 августа 2023 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| VI.СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
|  | Представление в избирательную комиссию зарегистрированными кандидатами, находящимися на государственной или муниципальной службе либо работающими в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении их от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем через 5 пять дней со дня регистрации |  | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение доверенных лиц кандидата | После выдвижения кандидата |  | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Полномочия доверенных лиц | Начинаются со дня регистрации |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Реализация права по отзыву доверенных лиц и уведомление избирательной комиссии для аннулирования выданных этим доверенным лицам удостоверений лицам кандидата отозвать назначенное им доверенное лицо | В любое время после выдвижения |  | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Реализация права представить в территориальную избирательную комиссию, зарегистрировавшую данного кандидата, письменное заявление о снятии своей кандидатуры | Не позднее 4 сентября 2023 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 8 сентября 2023 года |  | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее 4 сентября 2023 года |  | Избирательное объединение |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, снявшего свою кандидатуру | После поступления письменного заявления кандидата о снятии своей кандидатуры |  | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Представление списка назначенных наблюдателей в территориальную избирательную комиссию | Не позднее 6 сентября 2023 года |  | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля |
|  | Представление направления в избирательную комиссию, в которую был назначен наблюдатель | 9 и 10 сентября 2023 года в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования |  | Наблюдатель |
| VII.ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |
|  | Представление территориальной избирательной комиссии, перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 3 июля 2023 года |  | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 8 июля 2023 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление этих сведений в территориальную избирательную комиссию с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 23 июля 2023 года |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты работ или услуг организациями, индивидуальными предпринимателями. Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений | Не позднее 23 июля 2023 года |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной и платной печатной площади | По завершении регистрации, но не позднее 10 августа 2023 года |  | Территориальная избирательная комиссия с участием представителей редакций муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата до 24.00 часов по местному времени 9 сентября 2023 года |  | Граждане РФ, кандидаты |
|  | Предвыборная агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | с 12 августа до ноля часов 9 сентября 2023 года |  | Зарегистрированный кандидат |
|  | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки |  | Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | В соответствии с положениями Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» |  | Организаторы публичного мероприятия, органы местного самоуправления |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение в сети «Интернет» или иным способом доведение до сведения других кандидатов информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию, экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов | До начала распространений соответствующих материалов |  | Кандидаты |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 10 августа 2023 года |  | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  | Размещение на стендах в помещениях для голосования информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 25 августа 2023 года в территориальной комиссии Не позднее 30 августа 2023 года в участковых избирательных комиссиях |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы (не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет» | Не позднее 30 августа 2023 года |  | Политические партии |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | с 5 по 9 сентября 2023 года |  | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации | Не позднее 20 сентября 2023 года |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| VIII.ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ И ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ КАНДИДАТА |  |  |  |  |
|  | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее 2 июля 2023 года |  | Глава Каслинского муниципального района |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиям | Не позднее 25 августа 2023 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление участковыми избирательными комиссиями финансовых отчётов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 20 сентября 2023 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление финансового отчёта о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в представительный орган муниципального образования | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета | Незамедлительно после уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Открытие кандидатами специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления о выдвижении и до представления документов для регистрации |  | Кандидаты |
|  | Возврат пожертвования жертвователю в полном объеме в случае, если внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением правил оформления платежного документа | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
|  | Возврат части пожертвования жертвователю в случае, оно внесено в размере, превышающем установленный максимальный размер пожертвования | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
|  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвования, внесенного анонимным жертвователем | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию, направившую представление | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии |  | УФМС России по Челябинской области УФНС России по Челябинской области Управление Минюста России по Челябинской области |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а с 30 августа 2023 года – не реже одного раза в три операционных дня |  | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды кандидатов и расходование этих средств | В трехдневный срок, а с 6 сентября 2023 года – немедленно (в трехдневный срок, а за 3 дня до первого дня голосования – немедленно) |  | Филиал ПАО «Сбербанк России» по представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата |
|  | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов | 10 сентября 2023 года |  | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета кандидатов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Кандидат |
|  | Передача в редакции СМИ для опубликования копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через пять дней со дня их получения |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование финансовых отчетов кандидатов в периодическом печатном издании | В месячный срок со дня получения отчетов |  | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счёте, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов | До представления итогового финансового отчета не позднее 10 октября 2023 г. |  | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не позднее 9 ноября 2023 года |  | Филиал ПАО «Сбербанк России» по письменному указанию соответствующей комиссии |
| IX.ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней избирательных бюллетеней для голосования | Не позднее 17 августа 2023 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее 25 августа 2023 года |  | Полиграфическая организация по решению территориальной избирательной комиссии |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии уничтожение лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача полиграфической организацией избирательных бюллетеней избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | Не позднее 28 августа 2023 года |  | Полиграфическая организация |
|  | Оповещение о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от вышестоящей комиссии к нижестоящим: членов избирательной комиссии; кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень; представители избирательных объединений | Не позднее чем за один день до дня передачи избирательных бюллетеней нижестоящей избирательной комиссией |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 8 сентября 2023 года Не позднее 4 сентября 2023 года (при проведении досрочного голосования) |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» | После перевода территориального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на соответствующей территории Челябинской области в режим подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года и его использования в этом режиме не позднее 30 августа 2023 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проведение досрочного голосования |  |  |  |
|  | В помещении территориальной избирательной комиссии | с 30 августа по 5 сентября 2023 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | в помещениях участковых избирательных комиссий | с 6 сентября по 9 сентября 2023 года |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее 30 августа 2023 года |  | Территориальная и участковые избирательные комиссии |
|  | Подача в участковые избирательные комиссии заявлений избирателей о голосовании вне помещения для голосования | с 31 августа и до 14.00 часов по местному времени 10 сентября 2023 года |  | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем избирательном участке и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Проведение голосования | 10 сентября 2023 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчёт голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | На итоговом заседании участковой комиссии |  | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Определение результатов выборов по избирательным округам | После получения протоколов от участковых избирательных комиссий |  | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Извещение о результатах выборов зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами (главой) | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | В пятидневный срок после получения извещения кандидата о результатах выборов |  | Избранные и зарегистрированные кандидаты |
|  | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании | В течение пяти дней после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 10 октября 2023 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий | Не позднее 8 ноября 2023 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| X. СРОКИ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ |  |  |  |  |
|  | Подача жалоб на решение, действие (бездействие) избирательной комиссии, участвующей в проведении выборов, по иным вопросам (кроме регистрации, отказа в регистрации кандидата/ списка кандидатов, утраты их статуса) | В период избирательной кампании – в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения После завершения избирательной кампании - в течение 30 дней со дня принятия обжалуемого решения |  | Избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели |
|  | Реализация права на обжалование в избирательную комиссию Челябинской области решения окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата | В течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения |  | Кандидаты, территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Принятие решений по жалобам на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата | Не позднее чем в семидневный срок |  | Избирательная комиссия Челябинской области |
|  | Реализация права на обжалование в суд соответствующего уровня решения окружной избирательной комиссии о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения, а в случае если решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата обжаловано в избирательную комиссию Челябинской области, также в течение 5 дней со дня принятия избирательной комиссией Челябинской области решения (постановления) об оставлении жалобы без удовлетворения |  | Кандидаты, территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата | Не позднее 1 сентября 2023 года |  | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной, зарегистрированный кандидат |
|  | Принятие судом решения по заявлению об отмене регистрации кандидата | Не позднее 4 сентября 2023 года |  | Суд соответствующего уровня |
|  | Принятие решений по жалобам, поступившим в период избирательной кампании | До дня голосования - в 5-дневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования и в день, следующий за днем голосования - немедленно; если факты, содержащиеся в жалобе, требуют дополнительной проверки,- не позднее чем в 10-дневный срок |  | Избирательные комиссии, суд |
|  | Подача заявления в суд об отмене решения комиссии об итогах голосования | В течение 10 дней со дня принятия решения об итогах голосования |  | Избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения, их доверенные лица, иные общественные организации, наблюдатели, избирательные комиссии |
|  | Подача заявления в суд об отмене решения территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной о результатах выборов | В течение в течение 3-х месяцев со дня официального опубликования результатов выборов |  | Избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения, их доверенные лица, иные общественные организации, наблюдатели, избирательные комиссии |
|  | Принятие решения по жалобе на решение комиссии об итогах голосования, о результатах выборов | Не позднее чем в 2-х месячный срок со дня подачи жалобы |  | Суд соответствующего уровня |
| XI.ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |
|  | Хранение избирательных бюллетеней | В течение одного года |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном постановлением избирательной комиссии Челябинской области |  | Участковые избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее шести месяцев со дня выхода программ в эфир |  | Организации телерадиовещания |
|  | Хранение учетных документов о бесплатном и платном предоставлении кандидатам эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации | До 10 сентября 2026 г |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |