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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

	  23 июня 2023 года
	
	№ 74/515-5
 


г. Касли

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Каслинского муниципального района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1

Руководствуясь Законом Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области», на основании решения территориальной избирательной комиссии города Касли и Каслинского района от 21 июня 2023 года № 73/499-5 «О назначении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Каслинского муниципального района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1», территориальная избирательная комиссия города Касли и Каслинского района, на которую в соответствии с постановлением избирательной комиссии Челябинской области № 11/213-7 от 19 мая 2022 года возложено исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории Каслинского муниципального района Челябинской области, РЕШАЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Каслинского муниципального района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 (прилагается).

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Челябинской области для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии города Касли и Каслинского района Кирющенко Ю.А.

Председатель комиссии 					           Ю.А. Кирющенко


Секретарь комиссии 						           Н.Н. Ахмина






























                                                                                                         Приложение
к решению территориальной
 избирательной комиссии города 
Касли и Каслинского района
от 23 июня 2023 года №74/515-5

                                                                                                           УТВЕРЖДЕН
решением территориальной избирательной
комиссии г. Касли и Каслинского района
от 23 июня 2023 года №74/515-5

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Каслинского муниципального района созыва по одномандатному избирательному округу № 1 в единый день голосования 
[bookmark: _GoBack]10 сентября 2023 года

	Дата назначения выборов  
Дата официального опубликования решения о назначении выборов
	с 21 июня 2023 года
23 июня 2023 года 

	Единый день голосования
	10 сентября 2023 года

	
	

	№
п/п
	Содержание мероприятия
	Сроки
исполнения
	Исполнители

	I. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

	1. 
	Принятие решения о назначении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Каслинского муниципального района созыва по одномандатному избирательному округу № 1

	21 июня 2023 года


	Территориальная избирательная комиссия

	2. 
	Официальное опубликование решения о назначении дополнительных выборов в средствах массовой информации

	23 июня 2023 года
	Территориальная избирательная комиссия 

	II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

	3. 
	Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования

	Не позднее
31 июля 2023 года





	Глава Каслинского муниципального района


	4. 
	Представление сведений о зарегистрированных избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей

	После назначения дня голосования, но не позднее
11 июля 2023 года
	Глава Каслинского муниципального района


	5. 
	Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях

	Еженедельно со дня представления сведений, а за 10 и менее дней до дня голосования – ежедневно
	Глава Каслинского муниципального района


	6. 
	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку 

	Не позднее
30 августа 2023 года





	Территориальная избирательная комиссия г. Касли и Каслинского района 

	7. 
	Передача первых экземпляров   списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям 

	Не позднее
30 августа 2023 года



	Территориальная избирательная комиссия

	8. 

	Представление избирателям списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения 

	с 30 августа 2023 года и до окончания времени голосования
	Участковые избирательные комиссии

	9. 
	Направление в территориальную либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списка избирателей

	с 30 августа 2023 года – за 10 и менее дней ежедневно

	Избирательная комиссия Челябинской области, 
Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области, орган записи актов гражданского состояния, военный комиссар, глава Каслинского муниципального района, суды


	10. 
	Предоставление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке, определенном решением избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления


	с 30 августа 2023 года и не позднее чем в день голосования
10 сентября
	Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, 
но зарегистрированные 
по месту временного пребывания на территории муниципального образования Челябинской области



	11. 
	Предоставление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей по месту нахождения общежития (образовательного учреждения)


	Не позднее
6 сентября 2023 года
(не позднее чем за три дня до дня голосования)
	Избиратели, обучающиеся 
по очной форме обучения 
и зарегистрированные 
по месту пребывания 
в общежитии 
(по месту нахождения образовательного учреждения)


	12. 
	Рассмотрение заявлений избирателей о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей

	В течение 24 часов с момента обращения, а в день голосования – в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования

	Участковые избирательные комиссии

	13. 
	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги). 


	Не позднее
9 сентября 2023 года
(не позднее дня, предшествующего дню голосования)

	Участковые избирательные комиссии

	14. 
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии

	Не позднее чем в 18.00 по местному времени
9 сентября 2023 года
(не позднее дня, предшествующего дню голосования)

	Председатели, секретари участковых избирательных комиссий

	III. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

	15. 
	Возложение полномочий окружной избирательной комиссии на территориальную избирательную комиссию 


	Не позднее дня опубликования в СМИ решения о назначения выборов
	Территориальная избирательная комиссия


	16. 
	Приостановление полномочий членов избирательных комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов –в случае наступления обстоятельств, указанных в подпунктах «ж», «к» и «л» пункта 1 статьи 29 № 67-ФЗ


	Со дня наступления указанных обстоятельств

	Избирательная комиссия, в отношении члена которой действует указанное обстоятельство 

	17. 
	Ограничение подачи заявления члена комиссии с правом решающего голоса заявления о сложении своих полномочий, за исключением, когда оно подается в связи с вынужденными обстоятельствами.

	с 30 августа 2023 года
	Члены территориальной и участковых  избирательных комиссий с правом решающего голоса

	IV.ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

	18. 
	Подготовка и направление запроса в Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области о политических партиях, их региональных отделениях, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения

	21 июня 2023 года
	Территориальная избирательная комиссия



	19. 
	Опубликование в газете и размещение на сайте в сети «Интернет» списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения


	26 июня 2023 года
	Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области


	20. 
	Направление в территориальную избирательную комиссию списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений

	26 июня 2023 года
	Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области


	21. 
	Направление извещения территориальной избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов
 
	Не позднее, чем 
за один день 
до проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее, чем за три дня до проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта
	Избирательные объединения, участвующие в муниципальных выборах

	V.ВЫДВИЖЕНИЕ  И  РЕГИСТРАЦИЯ  КАНДИДАТОВ

	22. 
	Самовыдвижение кандидатов 


	с 23 июня до 18 часов по местному времени 
13 июля 2023 года
	Гражданин РФ, обладающий пассивным избирательным правом

	23. 
	Выдвижение кандидатов избирательными объединениями


	с 23 июня до 18 часов по местному времени 
13 июля 2023 года
	Избирательное объединение

	24. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной документов на выдвижение при самовыдвижении кандидатов 

	с 23 июня до 18 часов по местному времени 
13 июля 2023 года 
	Кандидат

	25. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной заявления о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу и иных документов

	с 23 июня до 18 часов по местному времени 
13 июля 2023 года 
	Кандидат, выдвинутый избирательным объединением

	26. 
	Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме документов 

	В день поступления соответствующих документов
	Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной


	27. 
	Предоставление ответа на обращение территориальной избирательной комиссии о проверке достоверности сведений о кандидатах

	В течение 10 дней; 
За 10 и менее дней 
до дня голосования 
- в срок, установленный избирательной комиссией
	ГУ МВД России по Челябинской области

Учебные заведения


	28. 
	Принятие решения о регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам 

	В трехдневный срок с момента представления документов

	Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной


	29. 
	Представление в территориальную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии документов для регистрации кандидатов 

	с 14 июля до 18 часов по местному времени 
23 июля 2023 года
	Кандидаты

	30. 
	Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме документов для регистрации.

	Незамедлительно после приема документов


	Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной



	31. 
	Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или не соблюдения требований закона к оформлению представленных документов

	Не позднее чем за
3 дня до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной



	32. 
	Реализация права кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные для регистрации 
	Не позднее чем за один день до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	Кандидат

	33. 
	Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации

	Не позднее чем в 10
срок со дня приема необходимых для регистрации документов
	Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной



	34. 
	Выдача кандидату копии решения с изложением оснований отказа в регистрации кандидата (в случае отказа в регистрации)

	В течение одних суток
с момента принятия решения

	Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной



	35. 
	Выдача каждому кандидату удостоверения о регистрации с указанием даты и времени


	Сразу после регистрации
	Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной



	36. 
	Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах для опубликования 

	В течение 48 часов после регистрации
	Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной



	37. 
	Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений

	По мере необходимости
	Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной



	38. 
	Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, а также об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов.
Сведения о зарегистрированных кандидатах, размещаются в той же последовательности, что и в избирательных бюллетенях.


	Не позднее
25 августа 2023 года

	Территориальная избирательная комиссия


	VI.СТАТУС КАНДИДАТОВ

	39. 
	Представление в избирательную комиссию 
зарегистрированными кандидатами, находящимися на государственной или муниципальной службе либо работающими в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении их от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах

	Не позднее чем через
5 пять дней со дня регистрации
	Зарегистрированный кандидат, находящийся 
на государственной или муниципальной службе либо работающий 
в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации

	40. 
	Назначение доверенных лиц кандидата  

	После выдвижения кандидата
	Кандидат, избирательное объединение

	41. 
	Регистрация доверенных лиц кандидата 

	В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами
	Территориальная избирательная комиссия



	42. 
	Полномочия доверенных лиц

	Начинаются со дня регистрации 
	Территориальная избирательная комиссия



	43. 
	Реализация права по отзыву доверенных лиц и уведомление избирательной комиссии для аннулирования выданных этим доверенным лицам удостоверений лицам кандидата отозвать назначенное им доверенное лицо


	В любое время после выдвижения
	Кандидат, избирательное объединение

	44. 
	Реализация права представить в территориальную избирательную комиссию, зарегистрировавшую данного кандидата, письменное заявление о снятии своей кандидатуры

	Не позднее
4 сентября 2023 года,
 а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее
8 сентября 2023 года

	Кандидат

	45. 
	Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата 

	Не позднее
4 сентября 2023 года

	Избирательное объединение

	46. 
	Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, снявшего свою кандидатуру

	После поступления письменного заявления кандидата о снятии своей кандидатуры
	Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной



	47. 
	Представление списка назначенных наблюдателей в территориальную избирательную комиссию


	Не позднее
 6 сентября 2023 года

	Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля

	48. 
	Представление направления в избирательную комиссию, в которую был назначен наблюдатель


	9 и 10 сентября
2023 года
в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования
	Наблюдатель

	VII.ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	49. 
	Представление территориальной избирательной комиссии, перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации

	Не позднее 
3 июля 2023 года
	Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации

	50. 
	Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации

	Не позднее 
8 июля 2023 года

	Территориальная избирательная комиссия



	51. 
	Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление этих сведений в территориальную избирательную комиссию с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации

	Не позднее 
23 июля 2023 года
	Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий

	52. 
	Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты работ или услуг организациями, индивидуальными предпринимателями. Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений

	Не позднее 
23 июля 2023 года 
	Организации,  индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов

	53. 
	Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной и платной печатной площади
 
	По завершении регистрации, но не позднее
10 августа 2023 года

	Территориальная избирательная комиссия с участием представителей редакций муниципальных периодических печатных изданий

	54. 
	Агитационный период  

	Со дня выдвижения кандидата до 24.00 часов по местному времени
9 сентября 2023 года
	Граждане РФ, кандидаты


	55. 
	Предвыборная агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях


	с 12 августа
до ноля часов
9 сентября 2023 года

	Зарегистрированный кандидат


	56. 
	Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями

	В течение трех дней
со дня подачи заявки
	Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений

	57. 
	Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер
	В соответствии с положениями Федерального закона от 19 июня 2004 года 
№ 54-ФЗ
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
	Организаторы публичного мероприятия, органы местного самоуправления

	58. 
	Уведомление в письменной форме избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления
о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам

	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения
	Собственники, владельцы помещений

	59. 
	Размещение в сети «Интернет» или иным способом доведение до сведения других кандидатов информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам 

	В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения
	Территориальная избирательная комиссия



	60. 
	Предоставление в территориальную
избирательную комиссию, экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов 

	До начала распространений соответствующих материалов
	Кандидаты

	61. 
	Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов

	Не позднее
10 августа 2023 года


	Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии

	62. 
	Размещение на стендах в помещениях для голосования информации о зарегистрированных кандидатах
	Не позднее 25 августа 2023 года в территориальной комиссии

Не позднее 30 августа 2023 года
в участковых избирательных комиссиях
	Территориальная избирательная комиссия


	63. 
	Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы (не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет»


	Не позднее
30 августа 2023 года

	Политические партии

	64. 
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»)

	с 5 по 9 сентября
2023 года

	Редакции средств массовой информации, граждане и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения

	65. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации

	Не позднее
20 сентября 2023 года

	Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий

	VIII.ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ И ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ КАНДИДАТА

	66. 
	Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов

	Не позднее 
2 июля 2023 года
	Глава Каслинского муниципального района

	67. 
	Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиям

	Не позднее
25 августа 2023 года

	Территориальная избирательная комиссия



	68. 
	Представление участковыми избирательными комиссиями финансовых отчётов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов

	Не позднее
20 сентября 2023 года
(не позднее чем через 10 дней со дня голосования)
	Участковые избирательные комиссии

	69. 
	Представление финансового отчёта о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в представительный орган муниципального образования 

	Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов
	Территориальная избирательная комиссия



	70. 
	Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета


	Незамедлительно после уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата
	Территориальная избирательная комиссия



	71. 
	Открытие кандидатами специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда

	После письменного уведомления о выдвижении и до представления документов для регистрации
	Кандидаты

	72. 
	Возврат пожертвования жертвователю в полном объеме в случае, если внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением правил оформления платежного документа

	Не позднее чем 
через 10 дней 
со дня поступления пожертвования 
на специальный избирательный счет
	Кандидат, 
уполномоченный представитель кандидата 
по финансовым вопросам

	73. 
	Возврат части пожертвования жертвователю в случае, оно внесено в размере, превышающем установленный максимальный размер пожертвования

	Не позднее чем 
через 10 дней 
со дня поступления пожертвования 
на специальный избирательный счет
	Кандидат, 
уполномоченный представитель кандидата 
по финансовым вопросам

	74. 
	Перечисление в доход местного бюджета пожертвования, внесенного анонимным жертвователем

	Не позднее чем 
через 10 дней 
со дня поступления пожертвования 
на специальный избирательный счет
	Кандидат, 
уполномоченный представитель кандидата 
по финансовым вопросам

	75. 
	Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды.
Сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию, направившую представление
 

	В пятидневный срок 
со дня поступления 
представления
избирательной 
комиссии
	УФМС России по Челябинской области
УФНС России по Челябинской области
Управление Минюста России по Челябинской области


	76. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств
 

	Не реже одного раза
в неделю, а с
30 августа 2023 года – не реже одного раза в три операционных дня
	Филиал
ПАО «Сбербанк России»


	77. 
	Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды кандидатов и расходование этих средств
 

	В трехдневный срок,
а с 6 сентября 2023 года – немедленно
(в трехдневный срок, а за 3 дня до первого дня голосования – немедленно)
	Филиал ПАО «Сбербанк России» по представлению соответствующей  избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата

	78. 
	Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов 
 

	10 сентября 2023 года
 
	Филиал ПАО «Сбербанк России»

	79. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета кандидатов
 

	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов
	Кандидат

	80. 
	Передача в редакции СМИ для опубликования копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов
 

	Не позднее чем через пять дней со дня их получения
	Территориальная избирательная комиссия



	81. 
	Опубликование финансовых отчетов кандидатов в периодическом печатном издании
 

	В месячный срок со дня получения отчетов
	Редакции периодических печатных изданий

	82. 
	Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счёте, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов
 


	До представления итогового финансового отчета 
не позднее
10 октября 2023 г.
 
	Кандидат, 
уполномоченный представитель кандидата 
по финансовым вопросам

	83. 
	Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов
 

	Не позднее
9 ноября 2023 года
 
	Филиал ПАО «Сбербанк России»
по письменному указанию соответствующей комиссии

	IX.ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	84. 
	Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, а также   порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней избирательных бюллетеней для голосования 
 

	Не позднее
17 августа 2023 года
 

	Территориальная избирательная комиссия



	85. 
	Изготовление избирательных бюллетеней
 

	Не позднее
25 августа 2023 года
 
	Полиграфическая организация по решению территориальной избирательной комиссии


	86. 
	Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии уничтожение лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)
 

	Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации
	Территориальная избирательная комиссия



	87. 
	Передача полиграфической организацией избирательных бюллетеней избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления
 

	Не позднее 28 августа 2023 года

	Полиграфическая организация


	88. 
	Оповещение о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от вышестоящей комиссии к нижестоящим:
членов избирательной комиссии;
кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень; представители избирательных объединений 
 

	Не позднее чем за один день до дня передачи избирательных бюллетеней нижестоящей избирательной комиссией 
	Территориальная избирательная комиссия



	89. 
	Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям
 
	Не позднее
8 сентября 2023 года
 
Не позднее 4 сентября 2023 года
(при проведении досрочного голосования)
	Территориальная избирательная комиссия


	90. 
	Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы»
 

	После перевода территориального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на соответствующей территории Челябинской области в режим подготовки и проведения выборов в единый день голосования
10 сентября 2023 года и его использования в этом режиме не позднее 30 августа 2023 года

	Территориальная избирательная комиссия

	91. 
	Проведение досрочного голосования

	
	В помещении территориальной избирательной комиссии

 
	с 30 августа по
5 сентября 2023 года
 
	Территориальная избирательная комиссия



	
	в помещениях участковых избирательных комиссий
 
	с 6 сентября по
9 сентября 2023 года 
	Участковые избирательные комиссии

	92. 
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования
 

	Не позднее
30 августа 2023 года
 

	Территориальная и участковые избирательные комиссии

	93. 
	Подача в участковые избирательные комиссии заявлений избирателей о голосовании вне помещения для голосования
 




	с 31 августа и
до 14.00 часов по местному времени
10 сентября 2023 года
 
	Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем избирательном участке и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования

	94. 
	Проведение голосования
 

	10 сентября 2023 года
с 8.00 до 20.00 часов по местному времени
	Участковые избирательные комиссии

	95. 
	Подсчёт голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования
 

	Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования
	Участковые избирательные комиссии


	96. 
	Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке
 
	На итоговом заседании участковой комиссии
	Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса

	97. 
	Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования
 

	Немедленно после подписания протокола об итогах голосования
	Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц

	98. 
	Определение результатов выборов по избирательным округам
 



	После получения протоколов от участковых избирательных комиссий

	Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной



	99. 
	Извещение о результатах выборов зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами (главой)
 

	Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов
	Территориальная избирательная комиссия



	100. 
	Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации
 

	В течение одних суток после определения результатов выборов
	Территориальная избирательная комиссия



	101. 
	Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата
 

	В пятидневный срок после получения извещения кандидата о результатах выборов
	Избранные и зарегистрированные кандидаты

	102. 
	Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании
 

	В течение пяти дней после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата
	Территориальная избирательная комиссия



	103. 
	Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов 
 
	Не позднее
10 октября 2023 года
 
	Территориальная избирательная комиссия




	104. 
	Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий
 

	Не позднее
8 ноября 2023 года
 

	Территориальная избирательная комиссия



	X. СРОКИ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ

	105. 
	Подача жалоб на решение, действие (бездействие) избирательной комиссии, участвующей в проведении выборов, по иным вопросам (кроме регистрации, отказа в регистрации кандидата/ списка кандидатов, утраты их статуса) 
 


	В период избирательной кампании – в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения  

После завершения избирательной кампании - в течение 30 дней со дня принятия обжалуемого решения  
	Избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели

	106. 
	Реализация права на обжалование в избирательную комиссию Челябинской области решения окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата
 

	В течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения
	Кандидаты, 
территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной

	107. 
	Принятие решений по жалобам на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата
 

	Не позднее чем в семидневный срок
	Избирательная комиссия Челябинской области

	108. 
	Реализация права на обжалование в суд соответствующего уровня решения окружной избирательной комиссии о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата
 

	В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения, а в случае если решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата обжаловано в избирательную комиссию Челябинской области, также в течение 5 дней со дня принятия избирательной комиссией Челябинской области решения (постановления) об оставлении жалобы без удовлетворения
	Кандидаты, территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной


	109. 
	Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата
 

	
	Не позднее
1 сентября 2023 года
 
	Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной, зарегистрированный кандидат


	110. 
	Принятие судом решения по заявлению об отмене регистрации кандидата
 


	Не позднее
4 сентября 2023 года  

	Суд соответствующего уровня

	111. 
	Принятие решений по жалобам, поступившим в период избирательной кампании
 

	До дня голосования - в 5-дневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования,
а в день голосования и в день, следующий за днем голосования - немедленно;
если факты, содержащиеся в жалобе, требуют дополнительной проверки,- не позднее чем в 10-дневный срок
	Избирательные комиссии, суд

	112. 
	Подача заявления в суд об отмене решения комиссии об итогах голосования
 


	В течение 10 дней со дня принятия решения об итогах голосования
	Избиратели, кандидаты, их доверенные лица,  избирательные объединения, их доверенные лица, иные общественные организации, наблюдатели, избирательные комиссии

	113. 

	Подача заявления в суд об отмене решения территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной о результатах выборов
 

	В течение в течение 3-х месяцев со дня официального опубликования результатов выборов
	Избиратели, кандидаты, их доверенные лица,  избирательные объединения, их доверенные лица, иные общественные организации, наблюдатели, избирательные комиссии

	114. 
	Принятие решения по жалобе на решение комиссии об итогах голосования, о результатах выборов
 

	Не позднее чем в 2-х месячный срок со дня подачи жалобы
	Суд соответствующего уровня

	XI.ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	115. 
	Хранение избирательных бюллетеней
 
	В течение одного года
	Территориальная избирательная комиссия



	116. 
	Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или архив, уничтожение указанных документов 
 

	В порядке, установленном постановлением избирательной комиссии Челябинской области
	Участковые избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии  

	117. 
	Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию
 

	Не менее шести месяцев 
со дня выхода программ 
в эфир
	Организации телерадиовещания

	118. 
	Хранение учетных документов о бесплатном и платном предоставлении кандидатам эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации
 

	До 10 сентября 2026 г
 
	Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий
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