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	О внесении изменений в муниципальную   программу "Развитие культуры в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы" 
	


Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Каслинского муниципального района утвержденным постановлением администрации Каслинского муниципального района (в редакции от 03.11.2020 № 782)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу "Развитие культуры Каслинского муниципального района на 2018 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации Каслинского муниципального района от 10.01.2018 №4 (с изменениями от 25.04.2018 №283, от 06.06.2018 №398, от 19.06.2018 №429, от 08.08.2018 №618, от 31.08.2018 №683/1, от 21.01.2019 №30, от 30.12.2019 №1097), утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) Постановление администрации Каслинского муниципального района от 25.04.2018 №283 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы";

2) Постановление администрации Каслинского муниципального района от 06.06.2018 №398 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы";

3) Постановление администрации Каслинского муниципального района от 19.06.2018 №429 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы";

4) Постановление администрации Каслинского муниципального района от 08.08.2018 №618 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы";

5) Постановление администрации Каслинского муниципального района от 31.08.2018 №683/1 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы";

6) Постановление администрации Каслинского муниципального района от 21.01.2019 №30 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы";

7) Постановление администрации Каслинского муниципального района от 30.12.2019 №1097 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы".

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Останина Н.С.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org.


4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального района Лысенко Т.А.

Глава
Каслинского муниципального района 



                 И.В. Колышев
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Каслинского муниципального района

от 10.01.2018 №4
(в редакции от 11.01.2021 №007)
Муниципальная программа

"Развитие культуры  Каслинского муниципального района"

Паспорт

муниципальной программы 

"Развитие культуры Каслинского муниципального района"

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	-
	Управление по делам культуры и спорта администрации Каслинского муниципального района.


	Соисполнители муниципальной программы
	-
	- муниципальные бюджетные и казенные  учреждения культуры Каслинского муниципального района (по согласованию);
- сельские и городские поселения Каслинского муниципального района (по согласованию);
- социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области культуры и искусства на территории Каслинского муниципального района (по согласованию).

	Подпрограммы муниципальной программы
	-
	подпрограмма "Укрепление материально-технической базы объектов культуры расположенных на территории Каслинского муниципального района и содействие укреплению материально-технической базы объектов культуры поселений Каслинского муниципального района"
подпрограмма "Укрепление межнационального межконфессионального согласия на территории Каслинского муниципального района";

подпрограмма "Развитие туризма в Каслинском муниципальном районе".

	Основные цели муниципальной программы
	-
	создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения Каслинского муниципального района, обеспечение гармоничного развития личности посредством развития сферы культуры, укрепление материально-технической базы учреждений культуры Каслинского муниципального района, укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории Каслинского муниципального района

	Основные задачи муниципальной программы
	-
	1) сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в Каслинском муниципальном районе;
2) сохранение и развитие музеев в Каслинском муниципальном районе"
3) сохранение и развитие библиотечного дела в Каслинском муниципальном районе;

4) сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории  Каслинского муниципального района;
5) обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры.

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы объектов культуры расположенных на территории Каслинского муниципального района и содействие укреплению материально-технической базы объектов культуры поселений Каслинского муниципального района":

1) обеспечение сохранности зданий учреждений культуры Каслинского муниципального района;
2) создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;
3) модернизация учреждений культуры Каслинского муниципального района и содействие модернизации учреждений культуры поселений Каслинского муниципального района.

Подпрограмма "Укрепление межнационального межконфессионального согласия на территории Каслинского муниципального района":
1) укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия;
Подпрограмма "Развитие туризма в Каслинском муниципальном районе":
1) информационное, инновационное и методическое обеспечение туристской отрасли;
2) продвижение туристских возможностей Каслинского муниципального района на российском и международном рынках.

	Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы
	-
	количество мероприятий организованных и проведенных культурно-досуговыми учреждениями;

количество участников и зрителей на мероприятиях организованных и проведенных культурно-досуговыми учреждениями;

количество клубных формирований (коллективов художественной самодеятельности различного направления) в культурно-досуговых учреждениях;

число участников  клубных формирований (коллективов художественной самодеятельности различного направления) в культурно-досуговых учреждениях;
количество посетителей музея;
число муниципальных библиотек в Каслинском муниципальном районе;
количество пользователей, в том числе удаленных, муниципальных библиотек;
охват населения библиотечным обслуживанием;

число модельных библиотек в структуре  библиотечной сети;

количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по сохранению;

доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;

число грантов, национальных проектов, государственных программ в которых приняли участие учреждения сферы культуры при взаимодействии с УКиС;

доля  числа участников коллективов художественной самодеятельности занявших призовые места  в областных, региональных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах;

число выступлений профессиональных концертных и театральных коллективов на территории Каслинского муниципального района;

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы объектов культуры расположенных на территории Каслинского муниципального района и содействие укреплению материально-технической базы объектов культуры поселений Каслинского муниципального района":

доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры (аварийных и требующих капитального ремонта);

доля зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с использованием средств областного  и местного бюджетов, в общем количестве зданий учреждений культуры;

количество  бюджетных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы.

Подпрограмма "Укрепление межнационального межконфессионального согласия на территории Каслинского муниципального района":
число  публикаций в СМИ направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добросооседства и взаимоуважения.

Подпрограмма "Развитие туризма в Каслинском муниципальном районе":
число изданий путеводителей и другой информационной продукции туристкой отрасли;
число публикаций в СМИ направленных на продвижение туристских возможностей Каслинского муниципального района на российском и международном рынках.

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	-
	Срок достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы.

Муниципальная программа реализуется в 1 этап.

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	-
	общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2021–2023 годах составит 180 762,6 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 

2021 год:  67 145,1 тыс. рублей;

2022 год:  57 037,1 тыс. рублей;

2023 год:  56 580,4 тыс. рублей.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	
	Сохранение  количества мероприятий, организованных и проведенных культурно-досуговыми учреждениями до 277 единиц;

	
	
	Сохранение количества зрителей на мероприятиях организованных и проведенных культурно-досуговыми учреждениями до 26 700 человек;

	
	
	Сохранение количества клубных формирований (коллективов художественной самодеятельности различного направления) в культурно-досуговых учреждениях  до 26 единиц;

	
	
	Сохранение числа участников  клубных формирований до 422 человек;

	
	
	Сохранение  количества посетителей музея до 24,9 тыс.человек;

	
	
	Сохранение  сети библиотек до 23 единиц;

	
	
	Сохранение и увеличение числа пользователей, в том числе удаленных, муниципальных библиотек до 18 650 человек;

	
	
	Сохранение и увеличение охвата библиотечным обслуживанием населения Каслинского муниципального района до 56 процентов;

	
	
	Увеличение числа  модельных библиотек до 4 единиц;

	
	
	Количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по сохранению до 2 объектов;

	
	
	Уменьшение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности до 0 процентов;

	
	
	Число грантов, национальных проектов, государственных программ в которых приняли участие учреждения сферы культуры при взаимодействии с УКиС до 2;

	
	
	Сохранение доли  числа участников коллективов художественной самодеятельности принявших участие   в областных, региональных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах  до 25 процентов;

	
	
	Увеличение числа выступлений профессиональных концертных и театральных коллективов на территории Каслинского муниципального района до 2 единиц;

	
	
	Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы объектов культуры расположенных на территории Каслинского муниципального района и содействие укреплению материально-технической базы объектов культуры поселений Каслинского муниципального района":

	
	
	Снижение доли зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры до 0 процентов;


	
	
	Увеличение доли зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с использованием средств областного  и местного бюджетов, в общем количестве зданий учреждений культуры;

	
	
	Увеличение количества  муниципальных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы до 15 единиц;

	
	
	Подпрограмма "Укрепление межнационального межконфессионального согласия на территории Каслинского муниципального района":

	
	
	Увеличение числа  публикаций в СМИ направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения до 5 публикаций

	
	
	Подпрограмма "Развитие туризма в Каслинском муниципальном районе":

	
	
	Увеличение числа изданий путеводителей и другой информационной продукции туристкой отрасли до 1 единицы.


Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКУ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Муниципальная программа "Развитие культуры Каслинского муниципального района" определяет цели, задачи и направления развития культуры в Каслинском муниципальном районе, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий, показатели их результативности.

Правовое обоснование финансового обеспечения полномочия по обеспечению деятельности  учреждений культуры в Каслинском муниципальном районе регулируется: 

- в рамках федерального законодательства -  1) ст.15 п.1 пп.19, ст.15.1 ч.1 п.1 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.40 абз.11 Федерального закона РФ от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», ст.15 п.2 Федерального закона РФ от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле», 
- в рамках регионального законодательства  в соответствии с Законом Челябинской области от 30.11.2004 №324-ЗО «О библиотечном деле в Челябинской области», ст. 9 Закона Челябинской области от 28.10.2004 № 296-ЗО "О деятельности в сфере культуры на территории Челябинской области", Законом Челябинской области от 12.05.2015 №168-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области»,

- на муниципальном уровне  на основании Решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района от  21.12.2005 № 90 «Об утверждении Положения о музейном деле в Каслинском муниципальном районе»,  на основании Решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 14.10.2006 № 215 «Об утверждении Положения о деятельности и расходных обязательствах органов местного самоуправления Каслинского муниципального района в сфере культуры».     
Характеристика текущего состояния отрасли культуры Каслинского муниципального района:

Сфера культуры Каслинского муниципального района представлена различными учреждениями, в том числе:

библиотечное дело – 1  межпоселенческая библиотека, в  состав которой  входят 23 библиотеки-филиала;

культурно-досуговая деятельность - 11 муниципальных культурно-досуговых учреждения, в состав которых входят  Дворец культуры, 9 - Домов культуры, 10 – клубов и 1 – Центр досуга;

музейное дело - 1 музей;

кинематография – 1 кинотеатр  с 1  киноустановкой;

охрана объектов культурного наследия – Управление по делам культуры и спорта администрации Каслинского муниципального района.

2. Преобразования в обществе, экономические реформы не могли не затронуть сферу культуры, которая в последние годы характеризовалась ростом творческой инициативы граждан, потребителей и заказчиков услуг с одной стороны и сокращением государственной поддержки с другой. В результате этого исполнение обязательств по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, пользование учреждениями культуры и создание условий для повышения качества жизни населения, которые являются основной задачей государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации, выполняются не в полном объеме.

В настоящее время существует ряд нерешенных проблем в отрасли культуры, в их числе:

1) слабая материально-техническая база учреждений культуры;

2) дефицит квалифицированных кадров;

3) низкий престиж профессий культуры и искусства;

4) ограничения в беспрепятственном доступе к качественным культурным продуктам людей, нуждающихся в особой поддержке государства;

5) большое количество ветхих объектов культурного наследия.

Решение этих проблем возможно только программными методами путем реализации в ближайшие годы комплекса первоочередных мероприятий. Программно-целевой метод решения проблем культуры позволяет ежегодно определить самые болевые точки отрасли, сосредоточить средства на решении той или иной проблемы, а также своевременно реагировать на быстро меняющиеся требования времени.

Культура может действенно создавать возможности для содержательного и насыщенного досуга, но для их реализации необходимы вложения в инфраструктуру.

Реализация муниципальной программы к 2023 году позволит модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, укрепить позитивный образ Каслинского муниципального района в  Челябинской области, Российской Федерации и за рубежом.

Решение задач, обозначенных выше, может быть обеспечено применением программно-целевого метода, который основан на подчинении распределения ресурсов и мероприятий достижению определенной цели,  посредством проектного управления. 

Цели и задачи настоящей муниципальной программы, учитывая сроки ее реализации, соответствуют «Государственной  программе Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области», и стратегии социального – экономического развития Каслинского муниципального района на период до 2035 г.

Мероприятия муниципальной программы согласованы по срокам и ресурсам, необходимым для их осуществления, определены исходя из очередности их реализации с учетом ресурсных возможностей бюджета Каслинского муниципального района и планируемых результатов реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Каслинском муниципальном районе».

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
При реализации муниципальной программы будут выполняться мероприятия, предусмотренные Таблицей  1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
          Реализация мероприятий муниципальной программы будет направлена на достижение результатов, оцениваемых по целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы.

          Достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы непосредственно зависит от выполнения мероприятий муниципальной программы. 

          Сведения о взаимосвязи задач реализации мероприятий муниципальной программы и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы представлены в таблице 2 к настоящей муниципальной программе.

Таблица 2

	№ п/п
	Наименование задачи
	Ожидаемый результат
	Связь с целевыми показателями

	1.
	сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в Каслинском муниципальном районе
	сохранение  количества мероприятий, организованных и проведенных культурно-досуговыми учреждениями до 277 единиц;
	количество мероприятий организованных и проведенных культурно-досуговыми учреждениями (единиц);

	
	
	сохранение количества участников и зрителей на мероприятиях организованных и проведенных культурно-досуговыми учреждениями – 26,7 тыс. человек;
	количество участников и зрителей на мероприятиях организованных и проведенных культурно-досуговыми учреждениями (человек);



	
	
	сохранение количества клубных формирований (коллективов художественной самодеятельности различного направления) в культурно-досуговых учреждениях  до 26 (ед.);
	количество клубных формирований (коллективов художественной самодеятельности различного направления) в культурно-досуговых учреждениях (ед.);



	
	
	сохранение числа участников  клубных формирований до 422 (чел.).
	число участников  клубных формирований (коллективов художественной самодеятельности различного направления) в культурно-досуговых учреждениях (чел.)

	2.
	сохранение и развитие музеев в Каслинском муниципальном районе
	сохранение  количества посетителей музея до 24,9 тыс.чел.
	количество посетителей  музея (тыс. человек)



	3.
	сохранение и развитие библиотечного дела в 

Каслинском муниципальном районе
	сохранение  числа  библиотек в Каслинском муниципальном районе, 23 ед.
	число муниципальных библиотек в Каслинском муниципальном районе (единиц)

	
	
	сохранение и увеличение количества пользователей, в том числе удаленных, муниципальных библиотек, до  18 650 чел.
	количество пользователей, в том числе удаленных, муниципальных библиотек (человек)

	
	
	сохранение и увеличение охвата библиотечным обслуживанием населения Каслинского муниципального района до  56 %
	охват населения библиотечным обслуживанием  (в процентах)

	
	
	увеличение числа  модельных библиотек до 4 ед.
	число модельных библиотек в структуре  библиотечной сети (единиц)

	4.
	сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории  Каслинского муниципального района


	количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по сохранению, 2 ед.
	количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по сохранению

	
	
	уменьшение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, до 0%
	доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (процент)

	5.


	обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры

	число грантов, национальных проектов, государственных программ в которых приняли участие учреждения сферы культуры при взаимодействии с УКиС, до 2 ед.
	числа грантов, национальных проектов, государственных программ в которых приняли участие учреждения сферы культуры при взаимодействии с УКиС, единиц

	
	
	сохранение доли  числа участников коллективов художественной самодеятельности принявших участие   в областных, региональных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах до 25%
	доля  числа участников коллективов художественной самодеятельности занявших призовые места  в областных, региональных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах (процент)

	
	
	увеличение числа выступлений профессиональных концертных и театральных коллективов на территории Каслинского муниципального района, до 2 ед.
	число выступлений профессиональных концертных и театральных коллективов на территории Каслинского муниципального района (единиц)

	Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы объектов культуры расположенных на территории Каслинского муниципального района и содействие укреплению материально-технической базы объектов культуры поселений Каслинского муниципального района"

	1.
	обеспечение сохранности зданий учреждений культуры Каслинского муниципального района 


	снижение доли зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры до 0 (процентов);
	доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры (процентов);

	2.
	создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры

	увеличение доли зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с использованием средств областного  и местного бюджетов, в общем количестве зданий учреждений культуры до 100%
	доля зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с использованием средств областного  и местного бюджетов, в общем количестве зданий учреждений культуры (процентов)

	3.
	модернизация учреждений культуры  
	увеличение количества  муниципальных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы до 15 ед.
	количество  муниципальных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, (единицы)

	Подпрограмма "Укрепление межнационального межконфессионального согласия на территории Каслинского муниципального района"

	1.
	укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия 
	увеличение числа  публикаций в СМИ направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения, до 5 ед.
	число  публикаций в СМИ направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения, ед.

	Подпрограмма "Развитие туризма в Каслинском муниципальном районе"

	1.
	информационное, инновационное и методическое обеспечение туристской отрасли
	увеличение числа изданий путеводителей и другой информационной продукции туристкой отрасли, до 1 ед.
	число изданий путеводителей и другой информационной продукции туристкой отрасли (единиц)

	2.
	продвижение туристских возможностей Каслинского муниципального района на российском и международном рынках
	увеличение числа публикаций в СМИ направленных на продвижение туристских возможностей Каслинского муниципального района на российском и международном рынках, до 5 ед.
	число публикаций в СМИ направленных на продвижение туристских возможностей Каслинского муниципального района на российском и международном рынках, ед.


Значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы  на 2021-2023 годы "Развитие  культуры Каслинского муниципального района» представлены в Таблице 3.

Таблица 3
Значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 
"Развитие  культуры Каслинского муниципального района»

	№ п/п
	Наименование индикатора, целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевых показателей, индикаторов реализации программы

	
	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	1.
	Сохранение  количества мероприятий, организованных и проведенных культурно-досуговыми учреждениями 
	единиц
	90
	100
	277

	2.
	Сохранение количества зрителей на мероприятиях организованных и проведенных культурно-досуговыми учреждениями 
	человек
	10 000
	12 000
	26 700

	3.
	Сохранение количества клубных формирований (коллективов художественной самодеятельности различного направления) в культурно-досуговых учреждениях  
	единиц
	26
	26
	26

	4.
	Сохранение числа участников  клубных формирований 
	человек
	397
	400
	422

	5.
	Сохранение  количества посетителей музея 
	человек
	10 000
	12 000
	24 900

	6.
	Сохранение  сети библиотек
	единиц
	23
	23
	23

	7.
	Сохранение и увеличение числа пользователей, в том числе удаленных, муниципальных библиотек
	человек
	13 100
	14 000
	18650

	8.
	Сохранение и увеличение охвата библиотечным обслуживанием населения Каслинского муниципального района 
	процент
	42
	45
	56

	9.
	Увеличение числа  модельных библиотек 
	единиц
	2
	3
	4

	10.
	Сохранение и увеличение доли обновления библиотечных фондов 
	процент
	2,1
	2,1
	2,1

	11.
	Количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по сохранению
	единиц
	2
	2
	2

	12.
	Уменьшение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
	процент
	14,3
	14,3
	0

	13.
	Число грантов, национальных проектов, государственных программ в которых приняли участие учреждения сферы культуры при взаимодействии с УКиС
	единиц
	1
	2
	2

	14.
	Сохранение доли  числа участников коллективов художественной самодеятельности принявших участие   в областных, региональных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах 
	процент
	25
	25
	25

	15.
	Увеличение числа выступлений профессиональных концертных и театральных коллективов на территории Каслинского муниципального района
	единиц
	-
	1
	2

	Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы объектов культуры расположенных на территории Каслинского муниципального района и содействие укреплению материально-технической базы объектов культуры поселений Каслинского муниципального района"

	1.
	Снижение доли зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры 
	процентов
	25
	20
	0

	2.
	Увеличение доли зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с использованием средств областного  и местного бюджетов, в общем количестве зданий учреждений культуры 
	процентов
	95
	95
	100

	3.
	Увеличение количества  муниципальных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы
	единиц
	4
	8
	15

	Подпрограмма "Укрепление межнационального межконфессионального согласия на территории Каслинского муниципального района"

	1.
	Увеличение числа  публикаций в СМИ направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения, до 5 ед.
	единиц
	2
	3
	5

	Подпрограмма "Развитие туризма в Каслинском муниципальном районе"

	1.
	Увеличение числа изданий путеводителей и другой информационной продукции туристкой отрасли.
	единиц
	-
	1
	1

	2.
	Увеличение числа публикаций в СМИ направленных на продвижение туристских возможностей Каслинского муниципального района на российском и международном рынках.
	единиц
	2
	3
	5


Таблица 1
Перечень мероприятий муниципальной программы 
"Развитие  культуры в Каслинском муниципальном районе»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Срок реализации
	Источник финансиро-вания
	Объем финансирования муниципальной программы (тысяч рублей)

	
	
	
	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	Задача 1. Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в Каслинском муниципальном районе

	1.1
	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Муниципальным учреждением «Дворец культуры им. И.М.Захарова Каслинского муниципального района»
	Управление по делам культуры и спорта администрации Каслинского муниципального района (далее УКиС АКМР, МУ ДК им. И.М.Захарова КМР
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	1.2.
	Предоставление субсидий на иные цели на выполнение комплекса мероприятий связанных с повышением безопасности, привлекательности и комфортности Муниципальным учреждением «Дворец культуры им. И.М.Захарова Каслинского муниципального района» для участников творческих коллективов и посетителей
	УКиС АКМР, МУ ДК им. И.М.Захарова КМР
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	
	Общий объем средств на реализацию задачи №1:
	
	
	местный бюджет
	23 213,5
	23 208,1
	23 289,2

	Задача 2. Сохранение и развитие музеев в Каслинском муниципальном районе

	2.1
	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеем
	Управление по делам культуры и спорта администрации Каслинского муниципального района (далее УКиС АКМР, МУ «КИХМ»
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	2.2.
	Предоставление субсидий на иные цели  на информационную, методическую, издательскую деятельность, в том числе издание каталогов, сборников научных трудов, отдельных монографий, путеводителей и других форм публикаций, необходимых для обеспечения деятельности музея
	УкиС АКМР,

МУ «КИХМ»
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	2.3.
	Предоставление субсидий на иные цели на выполнение комплекса мероприятий связанных с повышением безопасности, привлекательности и комфортности музея для посетителей
	УкиС АКМР,

МУ «КИХМ»
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	2.4.
	Предоставление субсидий на иные цели на пополнение музейной коллекции
	УкиС АКМР,

МУ «КИХМ»
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	2.5.
	Предоставление субсидий на иные цели на выполнение комплекса мероприятий связанных с внедрением современных технологий и практик во все направления музейной деятельности: создание виртуальных экскурсий, оснащение музея современным интерактивным оборудованием и др.
	УкиС АКМР,

МУ «КИХМ»
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	
	Общий объем средств на реализацию задачи №2:
	
	
	местный бюджет
	7 245,9
	7 245,9
	7 245,9

	Задача 3. Сохранение и развитие библиотечного дела в Каслинском муниципальном районе

	3.1
	Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений (Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Каслинского муниципального района» - далее МУК МЦБ КМР)  на обеспечение доступности библиотечного обслуживания  населения, сохранение библиотек
	УКИС АКМР,

МУК МЦБ КМР
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	3.2.
	Проведение мероприятий по модернизации  деятельности библиотек
	УКИС АКМР,

МУК МЦБ КМР
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	3.3.
	Проведение мероприятий по созданию модельных библиотек
	УКИС АКМР,

МУК МЦБ КМР
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	3.4.
	Организация и проведение мероприятий по повышению профессиональной компетентности библиотечных работников 
	УКИС АКМР,

МУК МЦБ КМР
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	3.5
	Проведение мероприятий для обеспечения сохранности библиотечного фонда, пожарной и антитеррористической безопасности, иной защиты, создания безопасных и комфортных условий в библиотеках
	УКИС АКМР,

МУК МЦБ КМР
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	3.6.
	Финансовое обеспечение информационной, методической, издательской деятельности, в том числе издание, сборников научных трудов, отдельных монографий, и других форм публикаций, необходимых для  обновления библиотечно-информационных ресурсов
	УКИС АКМР,

МУК МЦБ КМР
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	3.7
	Комплектование фондов библиотек
	УКИС АКМР,

МУК МЦБ КМР
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	
	Общий объем средств на реализацию задачи №3:
	
	
	местный бюджет
	19 655,5
	18 464,0
	18 496,1

	Задача 4. Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, расположенных 
на территории  Каслинского муниципального района

	4.1.
	Предоставление субсидий на иные цели на выполнение работ (оказание услуг) связанных с сохранением объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Каслинского муниципального района
	УКИС АКМР,

МУ КИХМ
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	4.2.
	Финансовое обеспечение мероприятий связанных с сохранением объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Каслинского муниципального района
	УКИС АКМР
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	4.3.
	Финансовое обеспечение мероприятий связанных с проведением кадастровых работ земельных участков
	УКИС АКМР
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	4.4.
	Финансовое обеспечение мероприятий связанных с проведением государственной историко-культурной экспертизы
	УКИС АКМР
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	4.5.
	Подготовить обращение на имя собственника о необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы для  исключения объекта из списка выявленных объектов культурного наследия как утраченного
	УКИС АКМР
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	4.6.
	Финансовое обеспечение мероприятий связанных с изготовлением Альбома-каталога  дореволюционного архитектурного литья   Каслинского завода
	УКИС АКМР
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	
	Общий объем средств на реализацию задачи №4:
	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-

	Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры

	5.1.
	Обеспечение эффективного использования имеющихся в наличии внутренних возможностей муниципальной системы управления культурой района
	
	
	-
	-
	-
	-

	5.1.1
	Нормативно-методическое  обеспечение   деятельности учреждений сферы культуры
	УКИС администрации КМР


	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	5.1.2
	Финансовое обеспечение мероприятий связанных с текущим содержанием Управления по делам культуры и спорта администрации КМР
	УКИС администрации КМР


	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	5.2.
	Нормативно-методическое  обеспечение   учреждений сферы культуры для создания максимально благоприятной инновационной обстановки
	УКИС администрации КМР
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	5.3.
	Создание условий для повышения профессионального мастерства работников культуры района, обобщения и распространения передового опыта в сфере культуры 
	УКИС администрации КМР
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	5.3.1
	Нормативно-методическое  обеспечение   учреждений сферы культуры по вопросам  повышения профессионального мастерства работников культуры района, обобщения и распространения передового опыта в сфере культуры
	УКИС администрации КМР
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	5.3.2
	Финансовое обеспечение   учреждений сферы культуры по вопросам  повышения профессионального мастерства работников культуры района, обобщения и распространения передового опыта в сфере культуры
	УКИС администрации КМР
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	5.4.
	Предоставление субсидий на иные цели на выполнение работ (оказание услуг) связанных с организацией и проведением мероприятий в рамках календарного плана «Подготовка и проведение культурных мероприятий Каслинского муниципального района»
	УКИС администрации КМР, 

МУ ДК им. И.М.Захарова КМР
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	5.5.
	Финансовое обеспечение мероприятий в рамках календарного плана «Подготовка и проведение культурных мероприятий Каслинского муниципального района»
	УКИС администрации КМР, 

МУК МЦБ КМР
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	5.6.
	Предоставлении субсидии на иные цели бюджетным учреждениям для поддержки творческих инициатив и коллективов самодеятельного художественного  творчества муниципальных учреждений культуры  
	УКИС администрации КМР, 

МУ ДК им. И.М.Захарова КМР
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	5.7.
	Финансовое обеспечение мероприятий по поддержке творческих инициатив и коллективов самодеятельного художественного  творчества муниципальных учреждений культуры  
	УКИС администрации КМР, 

культурно-досуговые учреждения расположенные на территориях  поселений КМР
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	5.8.
	Финансовое обеспечение мероприятий связанных с текущим содержанием Сквера Победы у Памятника воинам-каслинцам павшим в годы Великой Отечественной войны  1941-1945 годов 
	УКИС администрации КМР

	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	
	Общий объем средств на реализацию задачи №5:
	
	
	местный бюджет
	6 805,5
	6 316,7
	6 329,8

	Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы объектов культуры расположенных на территории

 Каслинского муниципального района и содействие укреплению материально-технической базы объектов культуры поселений Каслинского муниципального района "

	Задача 1. Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры Каслинского муниципального района

	1.1
	Предоставление субсидий на иные цели на выполнение работ (оказание услуг) связанных с проведением ремонтных работ в муниципальных бюджетных учреждениях
	УКИС АКМР,

МУ «КИХМ», МУ ДК Захарова КМР
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	1.2.
	Финансовое обеспечение мероприятий связанных с проведением ремонтных работ в библиотеках
	УКИС АКМР,

МУК МЦБ КМР
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	1.3.
	Предоставление иных межбюджетных трансфертов в виде субсидий поселениям Каслинского муниципального района на выполнение работ (оказание услуг) связанных с проведением ремонтных работ в муниципальных  культурно-досуговых учреждениях поселений Каслинского муниципального района
	УКИС АКМР,

городские и сельские поселения Каслинского муниципального района, учреждения культуры, расположенные на территории поселений Каслинского муниципального района
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	1.4.
	Предоставление субсидий из федерального, областного бюджетов и бюджета Каслинского муниципального района (софинансирование) на выполнение работ (оказание услуг) связанных с проведением ремонтных работ и приобретение основных средств в муниципальных бюджетных  и казенных учреждениях
	УКИС АКМР,

МУ «КИХМ», МУ ДК Захарова КМР, МУК МЦБ КМР,

городские и сельские поселения Каслинского муниципального района, учреждения культуры, расположенные на территории Каслинского муниципального района
	до 31 декабря текущего года
	бюджет Российской Федерации, бюджет Челябинской области,

местный бюджет
	-
	-
	-

	1.5.
	Ремонтно-реставрационные работы и работы по сохранению (приспособлению к современному использованию) объекта культурного наследия федерального значения «Здание госпиталя, нач. XIX в.» под размещение учреждения культуры 

«Каслинский краеведческий музей»
	УкиС АКМР,

МУ «КИХМ»
	до 31 декабря текущего года
	бюджет Челябинской области,

местный бюджет
	-
	-
	-

	
	Общий объем средств на реализацию задачи №1, подпрограммы:
	
	
	местный бюджет
	8 702,7
	1 070,1
	1 085,4

	Задача 2. Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры

	2.1.
	Предоставление субсидий на иные цели на выполнение работ (оказание услуг) связанных с обеспечением пожарной, антитеррористической безопасности, повышением энергосбережения и энергетической эффективности зданий муниципальных бюджетных учреждений культуры
	УКИС АКМР,

МУ «КИХМ», МУ ДК Захарова КМР
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	2.2.
	Финансовое обеспечение мероприятий связанных с обеспечением пожарной, антитеррористической безопасности, повышением энергосбережения и энергетической эффективности зданий библиотек
	УКИС АКМР,

МУК МЦБ КМР
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	2.3.
	Предоставление иных межбюджетных трансфертов в виде субсидий поселениям Каслинского муниципального района на выполнение работ (оказание услуг) связанных с обеспечением пожарной, антитеррористической безопасности, повышением энергосбережения и энергетической эффективности зданий муниципальных  культурно-досуговых учреждений расположенных на территориях поселений Каслинского муниципального района
	УКИС АКМР,

городские и сельские поселения Каслинского муниципального района, учреждения культуры, расположенные на территории поселений Каслинского муниципального района
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	
	Общий объем средств на реализацию задачи №2, подпрограммы:
	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-

	Задача 3. Модернизация учреждений культуры Каслинского муниципального района и содействие укреплению материально-технической базы объектов культуры поселений Каслинского муниципального района "

	3.1.
	Предоставление субсидий на иные цели  на оснащение учреждений культуры специальным оборудованием, аппаратурой, музыкальными инструментами, мебелью, приобретение сценических костюмов, обуви и реквизита
	УКИС АКМР,

МУ «КИХМ», МУ ДК Захарова КМР
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	3.2.
	Финансовое обеспечение мероприятий по модернизации  деятельности библиотек
	УКИС АКМР,

МУК МЦБ КМР
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	3.3.
	Предоставление иных межбюджетных трансфертов в виде субсидий поселениям Каслинского муниципального района  на оснащение учреждений культуры специальным оборудованием, аппаратурой, музыкальными инструментами, мебелью, приобретение сценических костюмов, обуви и реквизита
	УКИС АКМР,

городские и сельские поселения Каслинского муниципального района, учреждения культуры, расположенные на территории поселений Каслинского муниципального района
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	
	Общий объем средств на реализацию задачи №3, подпрограммы:
	
	
	местный бюджет
	1 522,0
	732,3
	134,0

	
	Общий объем средств на реализацию подпрограммы:
	
	
	местный бюджет
	10 224,7
	1 802,4
	1 219,4

	Подпрограмма "Укрепление межнационального межконфессионального согласия на территории 
Каслинского муниципального района"

	Задача 1.  Укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия

	1.1.
	Финансовое обеспечение публикаций в СМИ направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения
	УКИС администрации КМР,

МУК МЦБ КМР
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	1.2.
	Предоставление субсидии на  иные цели бюджетным учреждениям направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в КМР
	УКИС администрации КМР,

ДК Захарова
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	1.3.
	Предоставление иных межбюджетных трансфертов в виде субсидий поселениям Каслинского муниципального района на выполнение работ (оказание услуг) связанных с организацией и проведением мероприятий  направленных на формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, проживающих на территории  КМР
	УКИС администрации КМР,

администрации поселений КМР, учреждения культуры поселений КМР
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	1.4.
	Предоставление субсидии на  иные цели бюджетным учреждениям на выполнение работ (оказание услуг) связанных с организацией и проведением мероприятий  направленных на формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным

ценностям народов, проживающих на территории  КМР
	УКИС администрации КМР,

ДК Захарова
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	1.5.
	Предоставление субсидии на  иные цели бюджетным учреждениям на поддержку творческих коллективов народов, проживающих на территории  КМР
	УКИС администрации КМР,

ДК Захарова
	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	
	Общий объем средств на реализацию задачи №1, подпрограммы:
	
	
	местный бюджет
	-
	-
	-

	
	Общий объем средств на реализацию подпрограммы:
	
	
	
	-
	-
	-

	Подпрограмма "Развитие туризма в Каслинском муниципальном районе"

	Задача 1. Информационное, инновационное и методическое обеспечение туристской отрасли

	1.1.
	Финансовое обеспечение участия в региональных, российских и международных выставках, конференциях, семинарах, конкурсах, «круглых столах» по вопросам развития туризма
	УКИС администрации КМР

	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	1.2.
	Финансовое обеспечение участия в федераль​ных, областных программах по развитию туристской деятель​ности
	УКИС администрации КМР

	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	1.3.
	Финансовое обеспечение изготовления, установки и содержания информационных знаков системы навигации и ориентирования в сфере туризма
	УКИС администрации КМР

	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	
	Общий объем средств на реализацию задачи №1, подпрограммы:
	
	
	
	-
	-
	-

	Задача 2.  Продвижение туристских возможностей Каслинского муниципального района на российском и международном рынках

	2.1.
	Финансовое обеспечение мероприятий по разработке и регистрация экскурсионных и туристических маршрутов на территории Каслинского муниципального района
	УКИС администрации КМР

	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	2.2.
	Финансовое обеспечение мероприятий связанных с изданием путеводителя по Каслинскому району
	УКИС администрации КМР

	до 31 декабря текущего года
	местный бюджет
	-
	-
	-

	
	Общий объем средств на реализацию задачи №2, подпрограммы:
	
	
	
	-
	-
	-

	
	Общий объем средств на реализацию подпрограммы:
	
	
	
	-
	-
	-

	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ:
	
	
	
	67  145,1

в т.ч.

из ОБ и ФБ – 8 381,4

МБ – 58 763,7
	57 037,1

в т.ч.

из ОБ и ФБ –600,2
МБ – 56 436,9
	56 580,4

в т.ч.

из ОБ и ФБ – 0,0
МБ – 56580,4
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