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	О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Каслинском муниципальном районе» на 2018-2020 годы

	


В целях эффективной реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Каслинском муниципальном районе» на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Каслинского муниципального района от 31.07.2018г. №581 (с изменениями от 31.01.2020г.№067) изложить ее в новой редакции (прилагается).


2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Останина Н.С.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района: www.kasli.org.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального района Злоказову Н.Г.

Глава
Каслинского муниципального района




               И.В. Колышев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

 Каслинского муниципального района

от 25.06.2020 № 496/1
Муниципальная программа
«Развитие сельского хозяйства в Каслинском муниципальном районе»
ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства в Каслинском муниципальном районе»
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел экономики и сельского хозяйства администрации Каслинского муниципального района

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района

	Основные цели муниципальной  программы
	Создание  необходимых  условий  для  устойчивого  и  эффективного  функционирования  агропромышленного  комплекса (далее именуется – АПК) Каслинского муниципального  района, повышение занятости и уровня жизни сельского населения; сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.                                                                           

	Основные задачи муниципальной  программы
	- развитие  животноводства  на  территории  Каслинского муниципального района;

- стимулирование развития малых форм хозяйствования в АПК района;

- обеспечение  производства  основных  видов продукции сельского  хозяйства с  учетом  полного удовлетворения потребностей  в  продовольственном и  фуражном  зерне, картофеле,  овощах,  яйце  за счет  собственного производства;

- рациональное  использование  природных  ресурсов,  в  том  числе сельскохозяйственных угодий;

- организация  производства  и  переработки  сельскохозяйственной продукции;

- проведение организационно-экономических мероприятий, направленных на финансовое оздоровление  отрасли  сельского  хозяйства;

- обеспечение  условий  для  эффективного  использования  земли вовлечение  ее  в  хозяйственный  оборот;

- стимулирование развития кооперации и интеграции всех типов предприятий различных форм собственности при производстве, переработке, сбыте сельскохозяйственной продукции, агросервисном обслуживании,  торговле и кредитовании;

- создание условий для повышения уровня технического оснащения предприятий  АПК  района,  посредством  использования возможностей лизинга и кредитования для покупки техники под залог;

- широкое привлечение инвесторов в экономику аграрного сектора, определение наиболее эффективных направлений использования всех экономических ресурсов, достижение максимальных  результатов  от  вложения  ресурсов.

	Основание для разработки муниципальной программы
	Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
	- количество консультаций, предоставленных сельскохозяйственным организациям, единиц;
· cохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс.гектаров;
· объем реализованного семенного картофеля, тонн;
· объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения, тонн;
· объем произведенного семенного картофеля, тонн;
· валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных  организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тонн;
· объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей, тонн;
· производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс.тонн;
· производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.тонн;
· производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, тыс.тонн;
· валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.тонн;
· валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, тыс.тонн;
· доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, %;
· площадь закладки многолетних насаждений, тыс.гектаров;
· прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной с индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидий, %;
· площадь включенных в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, тыс.гектаров;
· количество приобретенных сельскохозяйственными товаропроизводителями единиц сельскохозяйственной техники и оборудования (зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, сельскохозяйственных машин и другого), единиц;
· объем ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам), млн.рублей;
· ввод в действие построенных и модернизированных мощностей по хранению плодов, ягод, картофеля и овощей открытого грунта, тыс.тонн;
· численность сельских специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках Каслинского муниципальног района, человек;
· количество свиноводческих предприятий промышленного типа III, IV компартмента, единиц;
· доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %;
· наличие земельного участка на территории Каслинского муниципального района под скотомогильник, да/нет;
· наличие инвестиционной площадки для сельскохозяйственного производства 1000 га, да/нет;
· обращение в муниципальную собственность земельных участков из отказных и невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, единиц

	Этапы и сроки реализации муниципальной  программы
	 2020-2022 годы

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	Общий объем финансирования Программы на 2020-2022 годы —  1009,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет бюджета Каслинского муниципального района —  1009,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 337,3 тыс. рублей,
2021 год -  336,3 тыс. рублей;
2022 год – 336,3 тыс. рублей

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Возрастание вклада сельскохозяйственных организаций в экономику муниципального района. Обеспечение благоприятных условий для развития предпринимательства в области сельского хозяйства станет стимулом к увеличению финансово-экономических показателей, обеспечению занятости населения Каслинского муниципального района, что, в свою очередь, приведет к увеличению доходной части местного бюджета.


1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Каслинском муниципальном районе» (далее - Программа) разработана во исполнение государственной программы Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2016 № 724-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 - 2020 годы» (в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 26.04.2017 № 210-П, от 01.08.2017 № 412-П, от 15.11.2017 № 589-П, от 28.12.2017 № 747-П) .
Программа определяет цели, задачи и основные направления планомерного и поступательного развития сельского хозяйства Каслинского муниципального района на 2020-2022 годы, показатели их результативности.

· В Каслинском муниципальном районе ведут производственную деятельность 2  сельхозпредприятия: ООО «Артель «Северное» и ООО «Совхоз «Береговой». Их основной вид деятельности – растениеводство и животноводство. Производством овощей открытого и закрытого грунта занимаются 2 тепличных хозяйства: ООО «Василий плюс», ООО «Золотое поле». В районе активно работают прочие сельскохозяйственные организации и крестьянские фермерские хозяйства. Наиболее крупные из них: ИП Попов Н.Ю., КФХ Ярославцев А. В., КФХ Пастухов Д.А., «Григорьевские сады» ИПГКФХ Филиппова А.А.
В 2019 году  сельское хозяйство Каслинского муниципального района выражено следующими показателями:
Зерновые и зернобобовые культуры сельскохозяйственными организациями района убраны на площади 8,4 тыс. га., что соответствует плану.
Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки  составил 11,9 тыс.тонн, что выше показателя 2018 года на 2,4 тыс. тонны. Средняя урожайность зерновых по району в весе после доработки составила 14,1 ц/га. для сравнения результат 2018 года – 11 ц/га.
Картофель сельскохозяйственными организациями убран на площади 150 га., что соответствует плану, валовый сбор картофеля составил 2500 тонн, что на 1000 тонн больше результата прошлого года, средняя урожайность составила 167 ц/га.
Овощи открытого грунта собраны на площади 90 га. Валовый сбор овощей открытого грунта составил 3962 тонн, что на 1100 тонны больше чем в 2018 году, средняя урожайность по району составила 440,2 ц/га.
Тепличные хозяйства занимали площадь 83 га. против 27 га. в 2018 году.  В 2019 году производственную деятельность вели 2  тепличных хозяйства: ООО «Василий плюс», ООО «Золотое поле». Валовый сбор овощей закрытого грунта (томаты, огурцы) составил 340 тонн, что на 200 тонн больше результата 2018 года.  Средняя урожайность в 2019 году составила 50 ц/га, что больше урожайности прошлого года.
Корма заготовлены в объеме 22,5 центнеров/кормовых единиц на 1 условную голову.
 Среднее поголовье свиней в ООО «Совхоз Береговой» за 2019 год составляет 1756 голов, а поросят получено на 288 голов больше,чем в 2018 году.
Поголовье дойного стада осталось на уровне прошлого года – 1120 голов,
За 2019 год было получено 820 телят, что на 75 теленка ниже показателей прошлого года.
Валовый надой молока составил 6869 тонн, что выше показателя прошлого года на 1231 кг. Соответственно вырос и удой на 1 фуражную корову – до 5250 кг молока. 
В 2019 году сократилось общее поголовье крупного рогатого скота с 2413 до 2259 голов. Данное решение обусловлено выбраковкой скота, повышением рентабельности молочного производства.
В рамках реализации государственной поддержки сельхозпроизводителей выплаты субсидий на возмещение части затрат на развитие животноводства и растениеводства, произведены в полном объеме.
За 2019 год сельхозпроизводители Каслинского муниципального района получили субсидии на сумму 32,02 млн. руб., в том числе:
- оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 5,15 млн. рублей;

- оказание несвязанной поддержки в области животноводства – 9,2 млн. рублей;

- субсидии на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники - 0,371 млн. рублей;

- субсидии на закладку плодово-ягодных садов – 6,01млн.рублей;

           - субсидии на погашение части затрат на погашение кредитов – 0,5 млн.рублей..

Сложившаяся ситуация на селе выражается в обесценивании сельскохозяйственного труда, ослаблении мотивационных механизмов его развития, отсутствии общественно приемлемых условий жизнедеятельности в сельской местности и препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий.
Сохраняются неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и  информационных ресурсов.
Финансовая неустойчивость отрасли сельского хозяйства, обусловлена нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, низкими темпами структурно-технологической модернизации отрасли сельского хозяйства, обновлениями основных производственных фондов.
Сокращение инвестиций привело к тому, что снизились темпы технического переоснащения отрасли сельского хозяйства, объемы внесения минеральных удобрений.
В этих обстоятельствах создание условий для повышения конкурентоспособности производимой в Каслинском муниципальномрайоне сельскохозяйственной продукции на рынке на основе развития АПК, создания благоприятной среды для развития предпринимательства становится приоритетным направлением аграрной экономической политики. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является создание  необходимых  условий  для  устойчивого  и  эффективного  функционирования  агропромышленного  комплекса Каслинского муниципального  района, повышение занятости и уровня жизни сельского населения; сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.

Основными задачами Программы являются:

·  развитие  животноводства  на  территории  Каслинского муниципального района;

· стимулирование развития малых форм хозяйствования в АПК района;

· обеспечение  производства  основных  видов продукции сельского  хозяйства с учетом  полного удовлетворения потребностей  в  продовольственном и  фуражном  зерне, картофеле,  овощах,  яйце  за счет  собственного производства;

· рациональное  использование  природных  ресурсов,  в  том  числе сельскохозяйственных угодий;

· организация  производства  и  переработки  сельскохозяйственной продукции;

· проведение организационно-экономических мероприятий, направленных на финансовое оздоровление  отрасли  сельского  хозяйства;

· обеспечение  условий  для  эффективного  использования  земли, вовлечение  ее  в хозяйственный  оборот;

· стимулирование развития кооперации и интеграции всех типов предприятий различных форм собственности при производстве, переработке, сбыте сельскохозяйственной продукции, агросервисном обслуживании,  торговле и кредитовании;

· создание условий для повышения уровня технического оснащения предприятий АПК  района,  посредством  использования возможностей лизинга и кредитования для покупки техники под залог;

· широкое привлечение инвесторов в экономику аграрного сектора, определение наиболее эффективных направлений использования всех экономических ресурсов, достижение максимальных  результатов  от  вложения  ресурсов.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы проводится в один этап и рассчитана на 2020-2022 годы.
4.  СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям:
1) формирование инвестиционной площадки для сельскохозяйственного производства 1000 га;
2) признание права муниципальной собственности на земельные участки из земель сельхозназначения, признанные невостребованными сельскохозяйственного назначения;
3) организация и проведение районных производственных совещаний, конкурсов, «круглых столов»;
4) оказание консультативной помощи по вопросам сельскохозяйственного производства;
5) обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры (развитие газификации в сельской местности);
6) обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, автомобильными дорогами (развитие сети автомобильных дорог)
7) оказание информационной поддержки сельскохозяйственным производителям о возможности получении из областного бюджета:  
   - субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;
 - субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства масличных культур и продовольственного картофеля;
 -   субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве;
         -   предоставление субсидий на производство и реализацию товарного молока;
         -   субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с производством продукции растениеводства
Система мероприятий муниципальной программы представлена в Приложении № 1 (прилагается).
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования Программы на 2020-2022 годы —  1009,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет бюджета Каслинского муниципального района —  1009,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
        2020 год – 337,3 тыс. рублей,
        2021 год -  336,3 тыс. рублей;
2022 год – 336,3 тыс. рублей.
6.  ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Управление экономики и инвестиций администрации Каслинского муниципального района:
1) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;
2) представляет по запросу Министерству сельского хозяйства Челябинской области необходимую информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;
3) подготавливает ежегодный доклад о ходе реализации Программы для представления Главе Каслинского муниципального района;
4) проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы.
Финансирование муниципальной программы из районного бюджета осуществляется в соответствии с решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района  о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, с принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами администрации Каслинского муниципального района в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования. Ежегодно отдел экономики и сельского хозяйства управления экономики и инвестиций администрации Каслинского муниципального района уточняет затраты по мероприятиям муниципальной программы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации мероприятий Программы в 2020-2022 годы ожидается возрастание вклада сельскохозяйственных организаций в экономику муниципального района. Обеспечение благоприятных условий для развития предпринимательства в области сельского хозяйства станет стимулом к увеличению финансово-экономических показателей, обеспечению занятости населения Каслинского муниципального района, что, в свою очередь, приведет к увеличению доходной части местного бюджета.
Оценка результатов и социально-экономической эффективности муниципальной программы будет проводиться с учетом индикативных показателей, приведенных в приложении № 2 (прилагается).
8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы на 2020-2022 годы —  1009,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет бюджета Каслинского муниципального района —  1009,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
        2020 год – 337,3 тыс. рублей,
        2021 год -  336,3 тыс. рублей;
        2022 год – 336,3 тыс. рублей.
9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов.

Под результативностью мероприятий муниципальной программы понимается мера соответствия ожидаемых результатов реализации программы поставленной цели, степень приближения к этой цели. Под эффективностью понимается абсолютная и сравнительная экономическая выгодность выполнения комплекса мероприятий муниципальной программы, реализуемых за счет бюджетных средств.

Специфика отрасли сельского хозяйства обуславливает зависимость достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы от природных факторов и условий (засуха, затопление, массовая миграция вредителей и другие), когда предупредительные и профилактические мероприятия зачастую недостаточно эффективны.

Кроме того, достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы зависит от достижения запланированных объемов финансирования ее мероприятий.
Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Развитие сельского хозяйства 
в Каслинском муниципальном районе» 
Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства в Каслинском муниципальном районе»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Финансирование по годам, тыс.рублей

	
	
	2020 год
	2021
	2022

	
	
	Утверждено в бюджете
	Предпологаемое финансирование
	
	

	1
	Формирование инвестиционной площадки для сельскохозяйственного производства 1000 га
	В рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»
	
	
	-

	2
	Признание права муниципальной собственности на земельные участки из земель сельхозназначения, признанные невостребованными сельскохозяйственного назначения
	-
	-
	-
	-

	3
	Организация и проведение районных производственных совещаний, конкурсов, «круглых столов»
	-
	-
	-
	-

	4
	Оказание консультативной помощи по вопросам сельскохозяйственного производства
	
	-
	-
	-

	5
	Разработка и внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения
	337,3
	-
	336,3
	336,3

	6
	Обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры (развитие газификации в сельской местности)
	В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в  Каслинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»
	-
	-
	-

	7
	Обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, автомобильными дорогами (развитие сети автомобильных дорог)
	В рамках муниципальной программы «Дороги Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы»
	
	
	-

	8
	Оказание информационной поддержки сельскохозяйственным производителям о возможности получении из областного бюджета:  
	-
	-
	-
	-

	8.1
	субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
	-
	-
	-
	-

	8.2
	субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства масличных культур и продовольственного картофеля
	-
	-
	-
	-

	8.3
	субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
	-
	-
	-
	-

	8.4
	предоставление субсидий на производство и реализацию товарного молока
	-
	-
	-
	-

	8.5
	субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с производством продукции растениеводства
	-
	-
	-
	-

	
	ИТОГО
	337,3
	-
	336,3
	336,3


Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства
в Каслинском муниципальном районе»
Индикативные показатели муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства в Каслинском муниципальном районе» 
	Наименование показателя
	Динамика показателя по годам

	
	2020 год
	2021год
	2022 год

	Количество консультаций, предоставленных сельскохозяйственным организациям, единиц*
	2
	3
	4

	Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс.гектаров
	10,1
	10,2
	10,3

	Доля (процент) актуализированных посредством цифровизации сведений о землях сельскохозяйственного назначения, представленных муниципальными образованиями в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области (Управление Росреестра по Челябинской области) *
	30%
	45%
	60%

	Объем реализованного семенного картофеля, тонн
	250
	300
	300

	Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения, тонн
	50
	50
	50

	Объем произведенного семенного картофеля, тонн
	300
	350
	350

	Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных  организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тонн
	9000
	9400
	9800

	Объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей, тонн
	9000
	9400
	9800

	Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс.тонн
	10,34
	10,88
	10,95

	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.тонн
	10,34
	10,88
	10,95

	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, тыс.тонн
	1,50
	1,60
	1,60

	Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.тонн
	23,9
	24.9
	26,0

	Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, тыс.тонн
	12,0
	13,3
	14,0

	Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, %
	25
	30
	40

	Площадь закладки многолетних насаждений, тыс.гектаров
	0,047
	0,080
	0,1

	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной синдивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидий, %
	25
	30
	50

	Площадь включенных в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, тыс.гектаров
	0,278
	0,300
	0,300

	Количество приобретенных сельскохозяйственными товаропроизводителями единиц сельскохозяйственной техники и оборудования (зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, сельскохозяйственных машин и другого), единиц
	1
	2
	2

	Объем ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам), млн.рублей
	11298
	8500
	5000

	Ввод в действие построенных и модернизированных мощностей по хранению плодов, ягод, картофеля и овощей открытого грунта, тыс.тонн
	1
	1
	1

	Численность сельских специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках Каслинского муниципальног района, человек
	361
	370
	370

	Количество свиноводческих предприятий промышленного типа III, IV компартмента, единиц
	1
	1
	1

	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %**
	100
	100
	100

	Наличие земельного участка на территории Каслинского муниципального района под скотомогильник, да/нет ***
	да
	да
	да

	Наличие инвестиционной площадки для сельскохозяйственного производства 1000 га, да/нет
	да
	да
	да

	Обращение в муниципальную собственность земельных участков из отказных и невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, единиц
	-
	3
	5


* индикативные показатели областной программы;
** индикативные показатели рейтинга органов местного самоуправления;
*** индикативные показатели Каслинского муниципального района
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