|  | Приложение 2 кПорядку определение объема и предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реализации социально значимых программ (проектов) из бюджета Каслинского муниципального района |
| --- | --- |

ПРОГРАММА (проект)

Социокультурная, спортивная реабилитация людей с ограниченными физическими возможностями Каслинского муниципального района

- О программе (проекте)

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по программе (проекту) (в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях») | Социокультурная реабилитация инвалидов Каслинского муниципального района посредством культурных, информационных, спортивных, мероприятий. |
| 2. | Цель программы (проекта) | Реабилитация посредством культуры и спорта, повышение культурного уровня, раскрытие скрытых талантов, повышение качества жизни инвалидов Каслинского муниципального района. |
| 3. | Задачи программы (проекта) | Проведение социокультурных, спортивных, информационных, оздоровительных мероприятий (конкурсы, соревнования, выставки и др.); Индивидуальная работа с немобильными инвалидами. |
| 4. | Дата начала реализации программы (проекта) | 10. 01. 2019 г. |
| 5. | Дата окончания реализации программы (проекта) | 27. 12. 2019 г. |
| 6. | Целевые группы программы (проекта) | Люди с ограниченными физическими возможностями здоровья. |
| 7. | Партнеры проекта с указанием вида поддержки (информационная, консультационная, организационная, финансовая и пр.) (письма поддержки и соглашения с партнерами приложить) | 1.Челябинская областная организация ВОИ (информационная, консультационная, организационная) |
| 8. | Количество волонтеров (добровольцев) принимающих участие в реализации программы (проекта) | 20 |
| 9. | Обоснование актуальности и социальной значимости программы (проекта) | Людям с ограниченными физическими возможностями сложно адаптироваться в социуме, поэтому они считаются маломобильными людьми. Помочь такой сложной категории людей реабилитироваться, интегрироваться в обществе путём проведения различных конкурсов, соревнований, мероприятий, помочь раскрыть в людях таланты, помочь реализовать себя. Содействие инвалидам в осуществлении равных прав и возможностей с другими гражданами Российской Федерации. |
| 10. | Муниципальные образования Каслинского муниципального района, на территории которых будет реализовываться программа (проект) (приложить письма поддержки от муниципальных образований) | Каслинское городское поселение |
| 11. | Информационное сопровождение проекта | планируется освещение реализации программы (проекта) в автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Красное знамя», муниципальном унитарном предприятии «Городской информационный центр «Касли-информ», на сайтах Каслинской центральной районной библиотеки. |
| 12. | Количественные результаты реализации программы (проекта) | Количество человек принявших участие в социокультурных мероприятиях - 421; Количество человек принявших участие в спортивных мероприятиях – 92, количество человек получивших бесплатную информационную помощь – 40, |
| 13. | Качественные результаты реализации программы (проекта) | - Реабилитация посредством культуры и спорта, - повышение культурного уровня, - раскрытие скрытых талантов, - повышение качества жизни - получение информации необходимой для реабилитации инвалидов Каслинского муниципального района |

Календарный план реализации программы (проекта)

| № п/п | Решаемая задача | Тип мероприятия (публичное/ непубличное)* | Наименование мероприятия | Сроки начала и окончания мероприя-тия | Краткое описание реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 111 1 | Адаптация в социуме, социокультурная реабилитация, раскрытие творческого потенциала, проведение досуга, улучшение настроения увеличение позитива в жизни людей с ограниченными физическими возможностями Каслинского муниципального района | Публичное | «Рождественские встречи» - поэтический конкурс чтецов | 10 января | Конкурс чтецов новогодней и рождественской тематики с награждением победителей и поощрением участников |
| 2 | Адаптация в социуме, социокультурная реабилитация, интеграция, проведение досуга, улучшение настроения, увеличение позитива в жизни людей с ограниченными физическими возможностями. | Публичное | «День защитников отечества» | 21 февраля | Праздничное мероприятие, посвящённое Дню защитников отечества, конкурсная программа, поздравление мужчин. Поздравление на дому для немобильных инвалидов. |
| 3 | Забота и получение информации для дальнейших действий по улучшению качества жизни людей с ограниченными физическими возможностямиКаслинского муниципального района | Публичное | Работа с немобильными членами общества инвалидов Каслинского муниципального района | Ежеквартально | Посещение на дому немобильных инвалидов Каслинского муниципального района |
| 4 | Адаптация в социуме, интеграция, проведение досуга, улучшение настроения увеличение позитива в жизни людей с ограниченными физическими возможностями. | Публичное | «Международный женский день | 11 марта | Праздничное мероприятие, посвящённое международному женскому дню, конкурсная программа, поздравление женщин, в том числе поздравление на дому для немобильных инвалидов |
| 5 | Выявление вопросов, решение проблем для улучшения качества жизни людей с ограниченными физическими возможностями. | Публичное | Заседание правления | 10 апреля | Организация мероприятия с приглашением специалистов отделов муниципальных учреждений с разъяснительными беседами по вопросам инвалидов, проведение консультаций. |
| 6 | Адаптация и интеграция в социуме, улучшение настроения, увеличение позитива в жизни людей с ограниченными физическими возможностями Каслинского муниципального района | Непубличное | День именинника | Ежеквартально | Поздравление именинников, индивидуальное поздравление на дому для немобильных инвалидов |
| 7 | Информационное мероприятие по предоставлению отчета председателем перед правлением МО | Публичное | Отчетная конференция | 24 мая | Организация мероприятия по отчетности перед правлением МО |
| 8 | Раскрытие творческого потенциала людей с ограниченными физическими возможностями. Адаптация в социуме, интеграция, проведение досуга, улучшение настроения увеличение позитива в жизни людей с ограниченными физическими возможностями. | Публичное | Отборочный тур фестиваля «Смотри на меня как на равного» | Дата определяется Министерством культуры Челябинской области | Организация конкурса, выставки поделок, картин, с привлечением специалистов дворца культуры им. Захарова |
| 9 | Адаптация в социуме, спортивная реабилитация и интеграция, проведение досуга, улучшение настроения, увеличение позитива в жизни людей с ограниченными физическими возможностями Каслинского муниципального района | Публичное | Открытый Шашечный турнир | 14 июня | Открытый турнир игры в шашки с приглашением инвалидов из соседних городов, награждение победителей призами и поощрение участников турнира |
| 10 | Раскрытие творческого потенциала людей с ограниченными физическими возможностями. Адаптация в социуме, интеграция, проведение досуга, улучшение настроения увеличение позитива в жизни людей с ограниченными физическими возможностями. | Публичное | Заключительный тур фестиваля «Смотри на меня как на равного» | Дата определяется Министерством культуры Челябинской области | Организация конкурса, выставки поделок, картин. Награждение победителей, поощрение участников. Привлечение специалистов дворца культуры им. Захарова |
| 11 | Информационное обеспечение инвалидов для улучшения качества жизни, адаптации в обществе людей с ограниченными физическими возможностями Каслинского муниципального района | Публичное | Областная отчетная конференция | Дата определяется Челябинской областной организацией ВОИ | Организация мероприятие: опрос инвалидов по каким вопросам нужны консультации, передача вопросов муниципальным учреждениям для подготовки ответов |
| 12 | Социокультурная, спортивная реабилитация, адаптация инвалидов, оздоровление, проведение досуга, улучшение настроения, увеличение позитива в жизни людей с ограниченными физическими возможностями Каслинского муниципального района | Публичное | Районный спортивный фестиваль | 26 июля | Организация спортивного мероприятия для людей с ограниченными физическими возможностями в г. Касли. Оздоровительные мероприятия, соревнования |
| 13 | Раскрытие творческого потенциала людей с ограниченными физическими возможностями. Адаптация и интеграция в социуме, социокультурная реабилитация, проведение досуга, улучшение настроения, увеличение позитива в жизни инвалидов Каслинского муниципального района | Публичное | Творческий фестиваль «Бабушкин лоскут» | Дата определяется Министерством культуры Челябинской области | Организация выставки работ лоскутного шитья, награждение победителей, поощрение участников. |
| 14 | Раскрытие творческого потенциала людей с ограниченными физическими возможностями. Адаптация и интеграция в социуме, социокультурная реабилитация, проведение досуга, улучшение настроения, увеличение позитива в жизни инвалидов Каслинского муниципального района | Публичное | Творческий фестиваль «Ситцевый бал» | Дата определяется Министерством культуры Челябинской области | Организация выставки работ лоскутного шитья, награждение победителей, поощрение участников. |
| 15 | Адаптация в социуме, социокультурная реабилитация, раскрытие творческого потенциала, проведение досуга, улучшение настроения увеличение позитива в жизни людей с ограниченными физическими возможностями Каслинского муниципального района | Публичное | Творческая выставка «Золотая осень» | Дата определяется Министерством культуры Челябинской области | Организация конкурса и выставки, награждение победителей, поощрение участников. |
| 16 | Социокультурная, спортивная реабилитация, адаптация инвалидов, оздоровление, проведение досуга, улучшение настроения, увеличение позитива в жизни людей с ограниченными физическими возможностями Каслинского муниципального района | Публичное | Областной спортивный фестиваль | Дата определяется Министерством спорта Челябинской области | Организация: вывоза людей с ограниченными физическими возможностями в г. Магнитогорск. Оздоровительные мероприятия, соревнования. |
| 17 | Адаптация и интеграция в социуме, получение информации для дальнейших действий по улучшению качества жизни людей с ограниченными физическими возможностями Каслинского муниципального района, проведение досуга, улучшение настроения, увеличение позитива. | Публичное | День пожилого человека | 1 октября | Посещение немобильных, мероприятия со специалистами УСЗН, администрацией Каслинского муниципального района, освещение мероприятия в газете «Красное знамя» |
| 18 | Адаптация в социуме, реабилитация и интеграция, проведение досуга, улучшение настроения, увеличение позитива в жизни людей с ограниченными физическими возможностями. | Публичное | «Бочча» областные настольные игры | Дата определяется населенным пунктом проведения игр | Организация игр среди людей с ограниченными физическими возможностями с выездом по Челябинской области |
| 19 | Адаптация и интеграция в социуме, получение информации для дальнейших действий по улучшению качества жизни людей с ограниченными физическими возможностями Каслинского муниципального района, проведение досуга, улучшение настроения, увеличение позитива. | Публичное | День инвалида | 3 декабря | Посещение немобильных, мероприятия со специалистами УСЗН, администрацией Каслинского муниципального района, освещение мероприятия в газете «Красное знамя» |
| 20 | Социокультурная реабилитация, информационное обеспечение, проведение досуга, улучшение настроения увеличение позитива в жизни людей с ограниченными физическими возможностями | Непубличное | Праздничное мероприятие «Новый год» | 27 декабря | Новогоднее праздничное мероприятие |
| 21 | Спортивная реабилитация, адаптация инвалидов, оздоровление, проведение досуга, улучшение настроения, увеличение позитива в жизни людей с ограниченными физическими возможностями Каслинского муниципального района | Непубличное | Оздоровление инвалидов в бассейне МОУ ДОД ДЮСШ | Январь-декабрь | Посещение бассейна в МОУ ДОД ДЮСШ |

*К публичным мероприятиям следует отнести те, которые могут предусматривать участие СМИ, представителей органов власти

II.О руководителе и команде проекта

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество руководителя СОНКО | Мациенко Иван Григорьевич |
|  | Телефон (с кодом города), мобильный телефон | +7 900 020 69 80 |
|  | Адрес электронной почты | Macienko86@mail.ru |
| 2. | Фамилия, имя, отчество бухгалтера | Гаврилова Наталья Николаевна |
|  | Телефон (с кодом города), мобильный телефон | +7 909 746 50 49 |
|  | Адрес электронной почты |  |
| 3. | Ключевые члены команды программы (проекта) (ФИО; должность; опыт работы, в том числе по направлению проекта и др.) | Мациенко Иван Григорьевич – председателем выбран 18.02.2016 года, членом общества инвалидов состоит с 2008 года |

III. Об организации

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Официальный сайт; группа в соц. сетях | нет |
| 2. | Количество штатных работников (по состоянию на 31.12.2018 г.) | 1 чел. |
| 3. | Количество добровольцев (волонтеров), принимавших участие в реализации мероприятий СОНКО в 2018 году | 0 |
| 4. | Доходы организации (рублей) за 2018 год, в том числе: | 197 000руб. |
|  | Президентские гранты |  |
|  | Субсидии из бюджета Челябинской области |  |
|  | Средства из федерального бюджета |  |
|  | Средства из областного бюджета | 12000руб. |
|  | Средства из местного бюджета | 185000руб. |
|  | Взносы, пожертвования |  |
|  | Прочие доходы |  |
| 5. | Общая сумма расходов организации за предыдущий год (рублей) | 197000руб. |
| 6. | Количество благополучателей за 2018 год, в том числе: |  |
|  | физические лица |  |
|  | юридические лица |  |
| 7. | Имеющиеся в распоряжении СОНКО материально-технические ресурсы, в том числе: |  |
|  | помещение | (указывается площадь и вид права использования, назначение помещения) |
|  | оборудование |  |
|  | другое |  |
| 8. | Реквизиты СОНКО: Юридический адрес: Почтовый индекс Населённый пункт Улица Дом Офис Телефон (с кодом города) Адрес электронной почты ОГРН ИНН КПП БИК ОКПО ОКВЭД Номер расчетного счета Наименование банка Номер корреспондентского счета | 456835,Челябинская область, г. Касли, ул. Стадионная, 88 456835,Челябинская область, г. Касли, ул. Стадионная, 88 456835 Г. Касли Стадионная 88 8 900 020 69 80 macienko86@mail.ru 1027400005599 7409005106 745901001 047501711 42469449 9133 40703810907330000356 ПАО ЧЕЛИНДБАНК 30101810400000000711 |

IV.Основные реализованные программы (проекты) за последние 5 лет по соответствующему направлению

| № | Название проекта | Объем финанси-рования (в руб.) | Источник финансиро-вания | Период выполнения |  | Основные результаты* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

*подтверждается наградами; отзывами; публикациями  в СМИ и Интернете; информационными и финансовыми отчетами, фото и видео материалами, ссылками на отчетность в сети Интернет и пр.

V. Полное описание программы (проекта), презентация

(в свободной форме)

Актуальность проекта заключается в том, что, согласно идеологии независимой жизни, инвалиды являются частью общества и должны жить в обществе. Они не пациенты, которых необходимо лечить, не дети, за которыми нужно присматривать, и не смельчаки, которыми нужно восхищаться. Они вполне в состоянии выбирать, как им жить, они свободны выбрать самостоятельность и обращаться за помощью. Они страдают прежде всего от предубеждения общества, а не от своей инвалидности.

Независимая жизнь означает право и возможность выбирать самим, как жить. Чтобы стать действительно независимыми, инвалиды должны противостоять множеству преград и преодолеть их. Это — первый шаг на пути к тому, чтобы жить полноценной жизнью, выступая в роли работников, работодателей, супругов, родителей, спортсменов, политиков и налогоплательщиков, иначе говоря, чтобы в полной мере участвовать в жизни общества и быть его активным членом. В возможности решения этих проблем заключается практическая значимость проекта.

Цель проекта – организация помощи, взаимопомощи и самопомощи людям с ограниченными возможностями.

VI. Бюджет программы (проекта)

Социокультурная, спортивная реабилитация инвалидов по ЧОООВОИ  Каслинского муниципального района»

(наименование программы (проекта))

- Оплата труда

  - Оплата труда штатных работников (включая НДФЛ)

| Должность | Заработная плата в месяц (включая НДФЛ) | Количество месяцев | Общая стоимость | Софинансирование (если имеется) | Запрашиваемая сумма | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (руб.) |  | (руб.) (гр.5+гр.6) | (руб.) | (руб.) |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| Председатель Каслинской МО ВОИ | 9630,00 | 12 | 115560,00 | 0 | 115560,00 |  |
| #### Итого: | 9630,00 | 12 | 115560,00 | 0 | 115560,00 |  |

1.2. Выплаты физическим лицам за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско- правовым договорам (включая НДФЛ)

| Функция в проекте или содержание услуг (работ) | Вознаграждение по одному договору (включая НДФЛ) (руб.) | Количество договоров (шт.) | Общая стоимость (руб.) (гр.5+гр.6) | Софинансирование (по всем договорам) (руб.) | Запрашиваемая сумма (руб.) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| Указывается тип специалиста и (или) конкретный вид услуги (например, юридические консультации или консультации психолога, услуги сурдопереводчика и т.п.) | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | - | - |

1.2. Страховые взносы

|  | Общая стоимость (руб.) | Софинансирование (руб.) | Запрашиваемая сумма (руб.) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| Страховые взносы с выплат штатным работникам | 34899,12 | 0 | 34899,12 |  |
| Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско- правовым договорам | - | - | - | - |
| Итого: | 34899,12 | 0 | 34899,12 |  |

2.Командировочные расходы

| Цель поездки и место назначения (если оно определено) | Расходы на одного работника (руб.) | Количество командируемых работников | Общая стоимость (руб.) (гр.5+гр.6) | Софинансирование (по всем командируемым работникам) (руб.) | Запрашиваемая сумма (руб.) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | - | - |

3.Офисные расходы

| Наименование расходов | Стоимость единицы (руб.) | Количество единиц | Общая стоимость (руб.) (гр.5+гр.6) | Софинансирование (руб.) | Запрашиваемая сумма (руб.) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| Аренда нежилого помещения | - | - | - | - | - | - |
| Коммунальные услуги | - | - | - | - |  | - |
| Услуги связи | 200 | 12 | 2000,00 | 0 | 2000,00 | - |
| Канцтовары и расходные материалы | - | - | 5500,00 | 0 | 5500,00 | - |
| Итого: |  |  | 7500,00 | 0 | 7500,00 |  |

4. Приобретение (аренда) оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы

| Наименование расходов | Стоимость единицы (руб.) | Количество единиц | Общая стоимость (руб.) (гр.5+гр.6) | Софинансирование (руб.) | Запрашиваемая сумма (руб.) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| Наименование приобретаемого оборудования | - | - | - | - | - | - |

5. Расходы на проведение мероприятий (статья включает в себя расходы, связанные с проведением публичных мероприятий (семинаров, тренингов, пресс-конференций, обучения и т.п.) мероприятия носят разовый или краткосрочный характер)

| Наименование расходов | Стоимость единицы (руб.) | Количество единиц | Общая стоимость (руб.) (гр.5+гр.6) | Софинансирование (руб.) | Запрашиваемая сумма (руб.) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| Аренда помещений для семинара, пресс- конференции, обучения (уточнить) | - | - | - | - | - | - |
| Аренда транспорта | - | - | - | - | - | - |
| Возмещение проезда участников мероприятия и приглашенных тренеров, экспертов | - | - | - | - | - | - |
| Оплата размещения участников мероприятия | - | - | - | - | - | - |
| Оплата питания участников мероприятия | 250 | 80 | 20000,00 | 0 | 20000,00 | 1 раз в день |
| Оплата посещения бассейна 32 человека | 150 | 768 | 115200,00 | 0 | 115200,00 |  |
| Изготовление раздаточных материалов | - | - | - | - | - | - |
| Поощрительные призы, подарочные наборы |  |  | 15040,88 | 0 | 15040,88 |  |
| Итого: |  |  | 150240,88 | 0 | 150240,88 |  |

6. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

| Наименование расходов (буклеты, книги и т.п.) | Стоимость единицы (руб.) | Количество единиц шт.(тираж) | Общая стоимость (руб.) (гр.5+гр.6) | Софинансирование (руб.) | Запрашиваемая сумма (руб.) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | - | - |

7. Прочие прямые расходы

| Наименование расходов | Стоимость единицы (руб.) | Количество единиц | Общая стоимость (руб.) (гр.5+гр.6) | Софинансирование (руб.) | Запрашиваемая сумма (руб.) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| Указать вид расходов, который не подходит ни для одного пункта указанных выше статей | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | - | - |