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	О внесении изменений и дополнений 
в муниципальную программу 
«Подготовка объектов жилищно-коммунального 
хозяйства    Каслинского муниципального района 
к работе в зимних условиях   2016-2017 годов»  

	


         Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 29.09.2016 года № 78 «О внесении изменений и дополнений в бюджет Каслинского муниципального района на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в муниципальную программу «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 2016-2017 годов», утвержденную постановлением администрации Каслинского муниципального района от 06.04.2016 № 2016 (в редакции от         01.09.2016 года № 380).
           2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района       (Карасева А.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org.
           3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального района Горбунова А.А.

Первый заместитель главы
Каслинского муниципального района




                       В.В. Горобец
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации

 Каслинского муниципального района

от 13.10.2016 № 564
Изменения и дополнения в муниципальную программу 

«Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства    Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях   2016-2017 годов
1. В паспорте муниципальной программы «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства    Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях   2016-2017 годов»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составит:

12 232,7 тыс. рублей – из средств бюджета Каслинского муниципального района

200, тыс. рублей из иных источников»;
2)  раздел VIII «Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Объем финансирования всего,

тыс. руб.
	Объем финансирования из средств обл. бюджета,

тыс. руб.
	Объем финансирования из средств район. бюджета,

тыс. руб.
	Объем финансирования из средств бюджетов поселений,

тыс. руб.
	Объем финансирования из средств предприятий,

тыс. руб.
	Объем финансирования из иных источников,

тыс. руб.

	1
	Мероприятия по Тюбукскому сельскому поселению
	3 379,0
	
	3 379,0
	
	
	

	2
	Мероприятия по Береговому сельскому поселению
	5 655,0
	
	5 655,0
	
	
	

	3
	Мероприятия по Воздвиженскому сельскому поселению
	240,0
	
	40,0
	
	
	200,0

	4
	Мероприятия по Каслинскому городскому поселению
	1 189,0
	
	1 189,0
	
	
	

	5
	Мероприятия по Булзинскому сельскому поселению
	1 027,0
	
	1 027,0
	
	
	

	6
	Мероприятия по шабуровскому сельскому поселению
	742,7
	
	742,7
	
	
	

	
	Всего
	12 232,7
	
	12 032,7
	
	
	200,0


3)  приложение 1 программы «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства  Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 2016-2017 годов» изложить в следующей редакции: 
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сметная стоимость
(тыс. руб.)
	Объем финансирования (тыс. руб.)
	Техническое состояние объекта,

	Сроки проведения  работ в течение 2016г.
	Наличие проект но- сметной документации

	
	
	
	Областной бюджет или иные источники

	Бюджет Каслинского муниципального района

	Бюджет поселений

	Собственные средства предприятий
	Иные источники
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел  I – Воздвиженское сельское поселение

	1
	Приобретение водогрейного котла для Воздвиженской СОШ
	200,0
	
	
	
	
	200,0
	Акт осмотра. Износ 80%
	август
	Ориентировочная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	2
	Расходы на газификацию квартир в п. Черкаскуль
	40,0
	
	40,0
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по поселению

	240,0
	
	40,0
	
	
	200,0
	
	
	

	Раздел  II - Тюбукское сельское поселение

	1
	Субсидия поселению для выполнения мероприятий с целью успешного вхождения в отопительный период
	3379,0
	
	3379,0
	
	
	
	
	февраль-октябрь
	

	
	Всего по поселению

	3 379,0
	
	3 379,0
	
	
	
	
	
	

	Раздел  III - Береговое сельское поселение

	1
	Субсидия поселению для выполнения мероприятий с целью успешного вхождения в отопительный период
	5 655,0
	
	5 655,0
	
	
	
	
	февраль-октябрь
	

	
	Всего по поселению

	5 655,0
	
	5 655,0
	
	
	
	
	
	

	Раздел IV –  Каслинское городское поселение

	1
	Расходы на субсидирование МУП «Каслинский хлебозавод» в связи с затратами на отопление жилого дома по ул.     1 Мая, 42
	1 189,0
	
	1 189,0
	
	
	
	
	июль
	

	
	Всего по поселению
	1 189,0
	
	1 189,0
	
	
	
	
	
	

	Раздел V –  Булзинское сельское поселение

	1
	Субсидия поселению для выполнения мероприятий с целью успешного вхождения в отопительный период
	1 027,0
	
	1 027,0
	
	
	
	
	октябрь
	

	
	Всего по поселению
	1 027,0
	
	1 027,0
	
	
	
	
	
	

	Раздел VI –  Шабуровское сельское поселение

	2
	Субсидия поселению для выполнения мероприятий с целью успешного вхождения в отопительный период
	742,7
	
	742,7
	
	
	
	
	октябрь
	

	
	Всего по поселению
	742,7
	
	742,7
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по району
	12 232,7
	
	12032,7
	
	
	200,0
	
	
	


Заместитель главы 
Каслинского муниципального района                                                                         А.А. Горбунов
АДМИНИСТРАЦИЯ


КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


Челябинской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ





от 13.10.2016 № 564


г. Касли





















