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Об утверждении проекта муниципальной
программы подготовки и проведения
культурных мероприятий Каслинского
муниципального района на 2014-2016 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
постановлением администрации Каслинского муниципального района от 04.09.2013 №1521
«О Порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных
программ Каслинского муниципального района», в целях повышения общего культурного
уровня населения, вовлечения жителей Каслинского муниципального района в культурную
жизнь и создание позитивного образа Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый проект муниципальной программы подготовки и проведения
культурных мероприятий Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы.

2. Отделу информационных систем администрации Каслинского муниципального
района (Ромалис К.А.) разместить проект муниципальной программы подготовки и
проведения культурных мероприятий Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы
на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района.

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на начальника
Управления культуры администрации Каслинского муниципального район Ремезову О.В.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Каслинского муниципального района Гвоздева С.Н.

	Первый заместитель главы

Каслинского муниципального района
	А.В. Грачев


УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Каслинского муниципального района
от 21.02.2014 № 203
ПРОЕКТ
Муниципальной программы
подготовки и проведения культурных мероприятий
Каслинского муниципального района
на 2014 - 2016 годы

Паспорт
Муниципальной программы
подготовки и проведения культурных мероприятий
Каслинского муниципального района на 2014 - 2016 годы

	Ответственный исполнитель
муниципальной программы
	Управление культуры администрации Каслинского
муниципального района

	Соисполнители муниципальной
программы
	Учреждения культуры и дополнительного
образования детей (ДШИ и ДМШ) Каслинского
муниципального района
Учреждения культуры городских и сельских
поселений Каслинского муниципального района

	Основные цели муниципальной
программы
	Повышение     общего      культурного уровня
населения,   вовлечение   жителей Каслинского
муниципального района в культурную жизнь и
создание    позитивного    образа Каслинского
муниципального района

	Основные задачи муниципальной
программы
	1.
Организация содержательного воспитательного
досуга для всех возрастных групп населения.

2.
Организация районных конкурсов, смотров,
фестивалей,   концертных   программ   и других
культурно-массовых мероприятий.

3.
Организация       участия коллективов
художественной самодеятельности в областных,
всероссийских и международных фестивалях и
конкурсах.

4.
Организация выступлений профессиональных
концертных   и   театральных   коллективов на
территории Каслинского муниципального района.

5.
Поддержка     творческих     инициатив и
коллективов   самодеятельного художественного
творчества       муниципальных учреждений
поселений Каслинского муниципального района

	Целевые индикаторы и показатели
муниципальной программы
	доля населения Каслинского муниципального
района, охваченного районными культурно-
массовыми мероприятиями,:
в 2014 году — не ниже 33 процентов;
в 2015 году — не ниже 30 процентов;
в 2016 году — не ниже 30 процентов,
количество проведенных районных культурно-
массовых мероприятий, включая участие в
областных, всероссийских и международных


	
	конкурсах и фестивалях:
в 2014 году —30;
в 2015 году - 21;
в 2016 году - 22.

	Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
	2014-2016 годы

	Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной программы
	Программа финансируется за счет бюджета
Каслинского муниципального района и иных
источников. Общий объем финансирования
Программы вы 2014-2016 гг. составляет
1500,0 тыс. рублей, в том числе
в 2014 г. - 500,0 тыс.рублей
в 2015 г. - 500,0 тыс.рублей
в 2016 г. - 500,0 тыс.рублей 

	Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы
	Достижение показателя доли населения
Каслинского муниципального района, охваченного районными культурно-массовыми мероприятиями, не ниже 30 процентов 


Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами.

1.Программой социально-экономического развития Каслинского муниципального района
до 2015 года, утвержденной решением Собрания депутатов Каслинского муниципального
район от 27.11.2012 № 251, определено, что реализация культурной политики является важным
направлением деятельности органов местного самоуправления Каслинского муниципального
района, во многом определяющим комфортность проживания населения в муниципальном
образовании, а также его конкурентоспособность и место в региональном рейтинге. Этим
объясняется актуальность задач, стоящих перед органами местного самоуправления в сфере
культуры. Деятельность учреждений культуры является неотъемлемой составляющей
Каслинского района, направленной на развитие склонностей, способностей и интересов,
социального и профессионального самоопределения детей и молодежи, самореализацию
личности в интересах общества.

Повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры и
искусства, сохранение историко-культурного наследия Каслинского муниципального района
является основной целью социально-экономического развития района в сфере культуры. В
связи с этим необходимо отметить важность организации содержательного и воспитательного
досуга для всех возрастных категорий жителей, проведение районных и организация участия в
фестивалях и конкурсах различного уровня, организация гастролей профессиональных
коллективов на территории Каслинского муниципального района. Проводимая в учреждениях
культуры работа позволит говорить о постепенном повышении культурного уровня населения,
воспитании стойкой потребности участия жителей в культурной жизни территории,
формировании позитивного образа Каслинского муниципального района.

Анализ этого направления работы показал, что Управлением, учреждениями культуры и
образовательными учреждениями дополнительного образования детей (ДШИ и ДМШ) в
течение года проводится около 20 районных мероприятий различной формы: фестивали,
конкурсы, концерты, праздничные и развлекательные программы, интеллектуальные игры,
народные массовые гуляния, торжественные церемонии, митинги, новогодние представления,
оказывалась помощь в организации крупных культурно-массовых мероприятий
муниципальным учреждениям культуры поселений Каслинского муниципального района.
Учащиеся ДШИ и ДМШ, творческие коллективы принимают участие в фестивалях и
конкурсах областного, всероссийского и международного уровня, достойно представляя
Каслинский муниципальный район. Благодаря гастролям профессиональных коллективов

каслинцы смогли увидеть на сцене ДК им. И.М. Захарова спектакли Челябинских, Озерских
театров, выступление государственных ансамблей танца Абхазии, Башкирии, ансамбль танца
«Урал», государственный оркестр русских народных инструментов «Малахит» г. Челябинск с
солистами из Москвы и др.

В 2012-2013 гг. на организацию и проведение таких мероприятий было выделено 840
тысяч рублей.

Настоящая Программа разработана в целях реализации Программы социально-
экономического развития Каслинского муниципального района, ее реализация будет
способствовать вовлечению жителей Каслинского муниципального района в культурную
жизнь нашей территории, созданию позитивного образа Каслинского муниципального района,
а так же повышению доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры.

Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной программы

2. Цель Программы — повышение общего культурного уровня населения, вовлечение
жителей Каслинского муниципального района в культурную жизнь и создание позитивного
образа Каслинского муниципального района.

3. Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1) Организация содержательного воспитательного досуга для всех возрастных групп
населения.

2) Организация районных конкурсов, смотров, фестивалей, концертных программ и
других культурно-массовых мероприятий.

3) Организация участия коллективов художественной самодеятельности в областных,
всероссийских и международных фестивалях и конкурсах.

4)
Организация выступлений профессиональных концертных и театральных
коллективов на территории Каслинского муниципального района.

5)
Поддержка творческих инициатив и коллективов самодеятельного художественного
творчества муниципальных учреждений поселений Каслинского муниципального района

Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

4.
Срок реализации мероприятий Программы - 2014 - 2016 годы.
Реализация мероприятий Программы осуществляется в один этап.
Мероприятия Программы направлены на:

проведение анализа организованных мероприятий Программы за предыдущий год;
проведение мероприятий Программы;
мониторинг реализации Программы.

5. Досрочное прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в
соответствии с постановлением администрации Каслинского муниципального район от
04.09.2013 №1521 "О Порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации
муниципальных целевых программ Каслинского муниципального района".

Раздел IV. Система мероприятий муниципальной программы

6. Перечень программных мероприятий и объем их финансирования приведены в
приложении 1 к Программе.

Раздел V. Ресурсное обеспечение и финансово-экономическое
обоснование муниципальной программы

7. Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Каслинского
муниципального района, иных источников финансирования.

Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы составляет 1 500 000,0
рублей, в том числе по годам:

2014 год — 500 000,0 рублей;

2015 год - 500 000,0 рублей;

2016 год — 500 000,0 рублей

Финансово-экономическое обоснование использования средств бюджета Каслинского
муниципального района на реализацию Программы приведено в приложении 2 к Программе.

Раздел VI. Организация управления и механизм реализации
муниципальной программы

8. Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Каслинского
муниципального района.

Муниципальным заказчиком - координатором Программы является Управление культуры
администрации Каслинского муниципального района.

9. Муниципальный заказчик - координатор Программы является ответственным
исполнителем за выполнение программных мероприятий и за рациональное использование
бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы.

10.
Муниципальный заказчик - координатор Программы осуществляет текущее
управление реализацией Программы, координирует деятельность исполнителей Программы,
проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых
ресурсов Программы, готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению:

программных мероприятий на очередной финансовый год;
механизмов реализации Программы;

размеров затрат на реализацию программных мероприятий;

целевых индикативных показателей ожидаемых результатов реализации Программы.

11.
Реализация мероприятий Программы осуществляется:

1) на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, заключаемых областным государственным заказчиком в соответствии с
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;

2) путем предоставления субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры
и образовательным учреждениям дополнительного образования детей (ДШИ и ДМШ)
Каслинского муниципального района на организацию и проведение мероприятий Программы,
порядок определения объема и условий предоставления которых установлен постановлением
администрации Каслинского муниципального района .

12.
Ежегодно, в сроки, установленные графиком подготовки и рассмотрения материалов,
необходимых для составления проекта бюджета Каслинского муниципального района на
очередной финансовый год и на плановый период, Управление культуры администрации
Каслинского муниципального района представляет в финансовое управление администрации
Каслинского муниципального района реестр расходных обязательств по Программе.

13. Управление культуры администрации Каслинского муниципального района
ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики и
инвестиций администрации Каслинского муниципального района отчет о ходе реализации
Программы и эффективности использования финансовых средств.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием
целевых показателей и методика оценки эффективности
муниципальной программы

14. Методика оценки эффективности реализации Программы заключается в
сопоставлении с учетом финансирования запланированных значений целевых индикаторов и
показателей с их фактическими значениями, а также в установлении степени достижения
ожидаемых результатов. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется
ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка результатов Программы будет проводиться на основе системы показателей
эффективности реализации мероприятий Программы (индикативных показателей),
обеспечивающих мониторинг изменений за оцениваемый период (таблица 1).

Таблица 1

	Наименование показателя
	Единица
измерения
	2013 год
	Срок реализации
Программы

	
	
	
	2014
год
	2015
год
	2016
год

	доля населения Каслинского
муниципального района,
охваченного районными
культурно-массовыми
мероприятиями
	процент
	33
	33
	30
	30

	Количество организованных и
проведенных мероприятий
	единиц
	25
	30
	21
	22


Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в приложении 3
к Программе.

Приложение 1
к муниципальной программе
подготовки и проведения культурных
мероприятий Каслинского муниципального района

на 2014-2016 годы

Перечень программных мероприятий
муниципальной программы подготовки и проведения культурных
мероприятий Каслинского муниципального района на 2014 -2016 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки и место
проведения
	Объемы и источники
финансирования

тыс. руб. 1
	Охват
населения в
год

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	чел.

	1.
	Районный Смотр-конкурс
детских    игровых программ
(народных, игровых,
тематических), посвященных
Году культуры
	Февраль-
декабрь
учреждения
района
	МБ
иные
источники
	МБ
иные
источники
	МБ
иные
источники
	200

	2.
	Отборочный            тур XI
Всероссийского фестиваля
народного   танца «Уральский
перепляс»
	23 марта
ДК им. И.М.
Захарова
	МБ
иные
источники
	
	
	250

	3.
	Фестиваль самодеятельного
художественного творчества
среди школьников «Я —
артист!»

с заключительным гала-
концертом «Ярмарка
талантов», посвященный Году
культуры
	февраль —

1 июня
учреждения

района,
площадь ДК
им. И.М.
Захарова
	МБ
иные
источники
	
	
	350

	4.
	Районный спортивно-
развлекательный конкурс
«Веселые старты»
	Февраль-март
площадь ДК

им. И.М.

Захарова
	МБ
иные
источники
	МБ
иные
источники
	МБ
иные
источники
	200

	5.
	Районный праздник «Проводы
русской зимы»
	Февраль
(март)
площадь ДК
им. И.М.
Захарова
	МБ
иные
источники
	МБ
иные
источники
	МБ
иные
источники
	13006

	5.
	Зональный конкурс
исполнителей среди учащихся
ДШИ и ДМШ «Волшебные
звуки и конкурс им. Н.Ф.
Зацепина
	Март
ДШИ г. Касли
	МБ
иные
источники
	МБ
иные
источники
	МБ
иные
источники
	250

	7.
	Районный праздник книги
	Апрель
ДК им. И.М.
Заарова
	МБ
иные
источники
	МБ
иные
источники
	МБ
иные
источники
	500

	8.
	Районный конкурс
профессионального мастерства
«Мы — работники
культуры!», посвященный
Году культуры
	Март
	МБ,
иные
источники
	
	
	100

	9.
	Районный конкурс на лучшую
постановку программы,
посвященной     Дню семьи,
любви  и  верности, «Крепка
семья — крепка держава!»
	Март- июль
	МБ
иные
источники
	МБ
иные
источники
	МБ
иные
источники
	70

	10.
	Районная   краеведческая игра
	Март — апрель
	МБ
	МБ
	МБ
	100


	
	для учащихся

общеобразовательных школ
	ДК им. И.М.

Захарова
	иные

источники
	иные

источники
	иные

источники
	

	111.
	Областной фестиваль

творчества инвалидов «Смотри

на меня как на равного»
	Апрель

ДК им. И.М.

Захарова
	МБ

иные

источники
	МБ

иные

источники
	МБ

иные

источники
	100

	112.
	Участие       с концертной

программой во Всероссийском

фестивале «Салют победы» в г.Кыштым
	апрель
	МБ

иные

источники
	-
	-
	50

	113.
	Выставка,   посвященной Голу

культуры, «Музыка искусства»

в Международный день музеев
	18 мая

Каслинский

музей
	МБ

иные

источники
	-
	-
	350

	114.
	Мероприятия, посвященные

подготовке к празднованию

Дня Победы в Великой

Отечественной войне
	март-май
	МБ

иные

источники
	МБ

иные

источники
	МБ

иные

источники
	3000

	115.
	Районный праздник,

посвященный Дню славянской

письменности     и культуры

«Братских     народов союз вековой»
	24 мая

площадь ДК

им. И.М.

Захарова
	МБ

иные

источники
	МБ

иные

источники
	МБ

иные

источники
	750

	116.
	Митинг,    посвященный Дню

памяти и скорби
	22 июня

мемориал

воинам-

каслинцам,

погибшим в

годы ВОВ
	Иные

источники
	Иные

источники
	Иные

источники
	100

	117.
	Районный День молодежи
	июнь
	МБ

иные

источники
	МБ

иные

источники
	МБ

иные

источники
	700

	118.
	Народное гуляние,

посвященное празднованию

российского Дня семьи, любви

и верности
	8 июля
	МБ

иные

источники
	МБ

иные

источники
	МБ

иные

источники
	200

	119.
	Районный праздник,

посвященный дню знаний
	1 сентября

площадь ДК

им. И.М.

Захарова
	МБ

иные

источники
	МБ

иные

источники
	МБ

иные

источники
	500

	220.
	Районное мероприятие,

посвященное   Дню пожилого

человека
	1 октября

ДК им. И.М.

Захарова
	МБ

иные

источники
	МБ

иные

источники
	МБ

иные

источники
	150

	221.
	Полуфинал    областной игры КВН      для национально-культурных объединений Челябинской области
	18 октября

ДК им. И.М.

Захарова
	МБ

иные

источники
	-
	-
	150

	222.
	Фестиваль молодёжного

ворчества «За здоровый образ

кизни,        за творчество молодых!»
	Март - ноябрь
	МБ

иные

источники
	МБ

иные

источники
	МБ

иные

источники
	250

	223.
	Районный фестиваль творчества

инвалидов «Смотри на меня как

на равного» с заключительным

концертом   в Международный

День инвалида
	Октябрь-

ноябрь

3 декабря
	МБ

иные

источники
	МБ

иные

источники
	МБ

иные

источники
	100

	224.
	Районный конкурс творческих

семей     «Минута славы»,

посвященный Году культуры
	Ноябрь

ДК им. И.М.

Заарова
	МБ

иные

источники
	-
	-
	250

	225.
	Районный  конкурс вокальных

коллективов «Битва хоров»
	Декабрь

ДК им. И.М.

Захарова
	МБ

иные

источники
	-
	-
	250

	126.
	Торжественная церемония
	Ноябрь
	МБ
	-
	МБ
	50

	
	вручения премии главы
Каслинского муниципального
района победителям областных,
всероссийских и
международных фестивалей и
конкурсов
	актовый зал
администрации
КМР
	иные
источники
	
	иные
источники
	•

	227.
	Новогодняя елка главы
Каслинского муниципального
района
	Декабрь
ДК им. И.М.
Захарова
	МБ
иные
источники
	МБ
иные
источники
	МБ
иные
источники
	100

	228.
	Культурно-массовые
мероприятия,   проводимые в
населенных пунктах
Каслинского муниципального
района,

поддержка творческих
инициатив     и коллективов
самодеятельного
художественного творчества
муниципальных учреждений
поселений Каслинского
муниципального района
	В течение года
	МБ
иные
источники
	МБ
иные
источники
	МБ
иные
источники
	300

	229.
	Организация концертов
профессиональных творческих
коллективов, концертных,
театральных и других
организаций для жителей
Каслинского муниципального
района
	В течение года
	МБ
иные
источники
	МБ
иные
источники
	МБ
иные
источники
	500

	330.
	Участие коллективов в
областных, всероссийских и
международных фестивалях,
смотрах и конкурсах
	В течение года
	МБ
иные
источники
	МБ
иные
источники
	МБ
иные
источники
	150

	
	ВСЕГО:
	
	500,0
МБ- 125,0
ИИ-375,0
	500,0
	500,0
	11 120

	
	Итого по программе:
	
	1 500,0, в т.ч.
МБ - 125,0
Иные источники — 1 375,0


Приложение 2
к муниципальной программе
подготовки и проведения культурных
мероприятий Каслинского муниципального района

на 2014 -2016 годы

Финансово-экономическое обоснование
затрат на реализацию мероприятий муниципальной программы
подготовки и проведения культурных
мероприятий Каслинского муниципального района
на 2014-2016 годы

	N
п/п
	Наименование
мероприятия
	Объем затрат,
тыс. рублей
	Расчет затрат 

	1.
	анализ

организованных
мероприятий за
предыдущий год
	без

финансирования
	будет осуществляться

исполнителями Программы

без дополнительного финансирования

	2.
	проведение

мероприятий

Программы;
	1 500,0
	За счет выделенных средств
будет осуществляться организация
мероприятий Программы
Объем финансирования:
всего 1 500,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:

2014
год - 500,0 тыс. рублей;

2015
год - 500,0 тыс. рублей

2016
год — 500,0 тыс. рублей

	3.
	Предоставление

субсидий

на иные цели

муниципальным

образовательным

учреждениям

на оснащение

музыкальными

инструментами

и сопутствующим

оборудованием
	900,0
	Объем финансирования:
всего 900,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:

2014
год — 300,0 тыс. рублей;

2015
год — 300,0 тыс. рублей;

2016
год — 300,0 тыс. руб.
Порядок определения объема

и условий предоставления субсидий
из бюджета Каслинского муниципального
района на иные цели устанавливается
постановлением администрации
Каслинского муниципального района

	4.
	Мониторинг
реализации
муниципальной
программы
	без

финансирования
	будет осуществляться ответственным

исполнителем Программы

без дополнительного финансирования


Приложение 3
к муниципальной программе
подготовки и проведения культурных
мероприятий Каслинского муниципального района

на 2014-2016 годы

Методика
оценки эффективности реализации
муниципальной программы
подготовки и проведения культурных
мероприятий Каслинского муниципального района
на 2014-2016 годы

Настоящая методика определяет принципы разработки и обоснования результативности и
эффективности Программы.

Под результативностью реализации Программы понимается доля населения Каслинского
муниципального района, охваченного районными культурно-массовыми мероприятиями, не
менее 30 процентов.

Под результативностью программных мероприятий и Программы в целом понимается
мера соответствия ожидаемых результатов реализации Программы поставленной цели,
степень приближения к этой цели, увеличению доли населения Каслинского муниципального
раона, охваченного районными культурно-массовыми мероприятиями.

Под эффективностью понимается абсолютная и сравнительная экономическая
выгодность выполнения комплекса программных мероприятий, реализуемых за счет
бюджетных средств.

В Программе для оценки социально-экономической эффективности ее реализации
используются следующий целевой индикативный показатель:

Д - доля населения Каслинского муниципального района, охваченного районными
культурно-массовыми мероприятиями (по годам);

Ч — численность населения Каслинского муниципального района (чел.);

П — посетители и участники районных культурно-массовых мероприятий (чел.);

д=п/ч

Общая оценка эффективности использования бюджетных средств при реализации
Программы осуществляется в соответствии с приложением 3 к Порядку разработки и
реализации областных целевых программ, утвержденному постановлением администрации
Каслинского муниципального район от 04.09.2013 №1521 "О Порядке принятия решений о
разработке, формировании и реализации муниципальных целевых программ Каслинского
муниципального района".

Программа считается эффективной при достижении показателя доли населения
Каслинского муниципального района, охваченного районными культурно-массовыми
мероприятиями, не менее 30 процентов.
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