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 (
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Челябинской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
)






 (
от 
07.05.2014
  № 
613
Касли
)



Об утверждении проекта муниципальной  программы
«Подготовка объектов жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы Каслинского 
муниципального района  к работе в зимних 
условиях 2014-2015 годов»


В целях организации своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и социальной сферы к отопительному сезону 2014-2015 годов, учитывая сезонность и  важность подготовительных работ для обеспечения устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами  объектов социальной сферы, а также городских и сельских  поселений Каслинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  проект муниципальной программы  «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Каслинского муниципального района  к работе в зимних условиях  2014-2015 годов».
2. Начальнику отдела информационных систем  (Ромалис К.А.):
1) разместить проект муниципальной программы на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района в сети Интернет для проведения независимой экспертизы (публичных слушаний);
3. Контроль и организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального района Корякина М.Ф.


Временно исполняющий обязанности главы 
Каслинского муниципального района                                                                           А.В. Грачев




















	     






	
	                   УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Каслинского муниципального района
от 07.05.2014  № 613

Проект






 Муниципальная программа 
«Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства    Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях   2014-2015гг.»
































          1. Основание для разработки Программы «Подготовка объектов ЖКХ   Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 2014-2015 гг.»
	1) надежная и безаварийная работа объектов тепло-, электро-  водоснабжения и водоотведения  в зимнее время; 
	2) улучшение обеспечения объектов социальной сферы и населения услугами ЖКХ;
	

Паспорт Программы 
	Ответственный исполнитель
	-
	Отдел инженерного обеспечения ЖКХ, транспорта и связи администрации Каслинского муниципального района

	Соисполнители 
	-  
	Администрации поселений Каслинского муниципального района, руководители предприятий коммунального комплекса

	Цель муниципальной программы 

Задачи муниципальной программы
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
	-
-

-

-
-

	Подготовка объектов ЖКХ к отопительному сезону 2014-2015гг.
Бесперебойное обеспечение население услугами тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения
Выполнение первоочередных мероприятий необходимых для подготовки объектов к работе в зимний период 2014-2015гг.
Процент выполнения первоочередных  мероприятий 
Процент освоения выделенных средств  на выполнение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в зимний период 2014-2015гг

	Сроки и этапы реализации программы
	-
	 Май  2014 года – декабрь 2014 года.

	
	
	

	Необходимые объемы и источники финансирования
	-
	Всего  209488,5 тыс. руб., в   т.ч.
190891,1 тыс.руб.- областной бюджет или иные источники;
 - 5301,66 тыс. руб. - за счет средств бюджета  Каслинского муниципального района;
5572,66 тыс.  руб. - за счет средств  поселений;
7 723,1 тыс. руб. - за счет средств предприятий ЖКХ.

	Ожидаемый результат программы
	-
	Безаварийная работа ресурсоснабжающих предприятий.

	
	
	



Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Качественное обеспечение населения услугами тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения является важнейшей задачей органов местного самоуправления.  Для надежной и безаварийной работы объектов ЖКХ Каслинского муниципального района необходимо проведение мероприятий направленных на подготовку объектов ЖКХ к работе в зимних условиях.
Для достижения данной цели требуется вложение значительных финансовых средств.
Количество мероприятий, предусмотренных программой для выполнения, определяется в зависимости от количества денежных средств, выделенных из различных источников на проведение данных мероприятий.
Раздел II. Основные цели и задачи программы  
Цели
1. Подготовка объектов ЖКХ к отопительному сезону 2014-2015гг 
2. Безаварийная работа объектов ЖКХ
3. Улучшение качества услуг тепло-, энерго-, водоснабжения и водоотведения;
Задачи
1. Проведение мониторинга состояния объектов инфраструктуры ЖКХ поселений Каслинского муниципального района с  определением мероприятий необходимых для подготовки объектов к работе в зимний период 2014-2015гг.
2. Определение  первоочередных мероприятий необходимых для подготовки объектов к работе в зимний период 2014-2015гг. 
3. Подготовка смет 
4. Определение объемов и источников финансирования.
5. Выполнение первоочередных мероприятий необходимых для подготовки объектов к работе в зимний период  2014-2015гг.


         Раздел III. Сроки реализации программы
1. Реализация программы - июнь  -  декабрь  2014г.
         Раздел IV. Система программных мероприятий        
1. В соответствии с поставленными задачами программа включает мероприятия по следующим направлениям;  
         1) устранение нарушений, выявленных Уральским управлением Ростехнадзора;        
         2) ремонт оборудования и котлов котельных;     
         3) ремонт тепловых сетей;             
         4) ремонт водопроводных и канализационных сетей;    
         5) ремонт жилого фонда и объектов социальной сферы  
         
        Раздел V. Ресурсное обеспечение программы 
1. Финансовые средства для выполнения мероприятий   формируются за счет:
         1)  средств бюджета Каслинского муниципального района;
         2)  средств  бюджета  поселений;
         3)  средств предприятий ЖКХ;
         4)  средств областного бюджета;
         5)  иных источников.
2. В связи с отсутствием необходимых средств в  бюджете Каслинского муниципального района и бюджетах поселений Каслинского муниципального района основным источником финансирования мероприятий предусмотренных программой является областной бюджет. Количество мероприятий и средств выделенных на эти мероприятия определяется по мере выделения  средств из областного бюджета.
                             
        Раздел VI. Организация управления и механизм  реализации программы
1. Механизм реализации программы предусматривает прохождение следующих этапов:
        1) разработка  программы;
        2) утверждение  программы и определение приоритетов в ее выполнении; 
        3) разработка первоочередных мероприятий необходимых для подготовки объектов ЖКХ к работе в зимний период  2014-2015гг.
        4) разработка ПСД на первоочередные мероприятия по подготовке к зиме
        5) определение источников финансирования программы;
        6) предоставление отчетности в отдел  инженерного обеспечения ЖКХ, транспорта и связи администрации Каслинского муниципального района в ходе реализации 
         программы;
        5)  взаимодействие  исполнителей   на всех этапах. 

2. Контроль  реализации программы осуществляет ответственный исполнитель программы  в лице уполномоченных органов:
        1) Отдел инженерного обеспечения ЖКХ, транспорта и связи администрации Каслинского муниципального района;
        2) Администрации муниципальных образований Каслинского муниципального района.
3. Инструментами  контроля являются:
        1) оперативная информация;
        2)  планерные совещания;                                                                                                         
        3) акты выполненных работ

Раздел VII.Ожидаемые результаты реализации программы

1. В результате реализации Программы ожидается следующий социально-экономический эффект:
        1) надежная и безаварийная работа объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения в зимнее время;
        2) улучшение обеспечения объектов социальной сферы и населения Каслинского муниципального района услугами ЖКХ.

	Мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к работе в зимних
условиях 2014-2015гг.

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сметная стоимость
(тыс. руб.)
	Объем финансирования (тыс.руб).
	Техническое состояние объекта, 


	Сроки проведения  работ в течение 2013г.
	 Наличие проектно- сметной документа-ции

	
	
	
	Областной бюджет или иные источники
      
	Бюджет Каслинско-го муници-пального района

	Бюджет поселений
    
	Собственные средства предприятий
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Каслинское городское поселение

	Центральная котельная

	1
	Устранение замечаний Ростехнадзора по котлу ПТВМ -30м№1 
	2500
	2375
	62,5
	62,5
	-
	Предписание Ростехнадзора № П-27-279-ч-8025 от30.12.2013 г
	Январь - март
	ПСД имеется,
Смета находится на экспертизе


	2
	Капитальный ремонт котла ПТВМ-30м №2: замена трубной части, замена горелок, ЗЗУ. Пуско-наладочные работы, экспертиза.
	22675
	21541,25
	566,875
	566,875
	-
	Заключение №56ТУ-01687 от 01.04.09г. ЗАО ТЕХСЕРВИС, 
Предписание Ростехнадзора №П-34-274-ч-8230 от29.08.12
	Июнь- сентябрь

	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
  ПСД нет

	3
	Котел ДКВР – 10/13 №3 – заменить кипятильный пучок, экраны, установить ЗЗУ, пуско-наладочные работы
	2400
	-
	-
	-
	2400
	Предписание Ростехнадзора № П-26-34-ч-2169 от 12.03.11
	Май- июнь
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	4
	Очистка котлов ДКВР – 10/13 №1,2,4 от накипи 
	850
	-
	-
	-
	850
	Для целей энергосбережения
	Май

	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	5
	Ремонт дымоходов кирпичных и металлических
	870
	826,5
	21,75
	21,75
	-
	Предписание Роснехнадзора № П-26-34-ч-138-1551  01.03.11 г
	Сентябрь

	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	6
	Замена арматуры на всех компенсаторах теплотрассы 2Ду500мм
	185
	175,75
	4,626
	4,625
	-
	Акт осмотра. Износ 80%
	Август

	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	7
	Капитальный ремонт задвижек 
2Ду500мм-6 шт
	220
	209
	5,5
	5,5
	-
	Акт осмотра. Износ 80%
	июль
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	8
	Капитальный ремонт здания и дымовых труб центральной котельной
	2900
	2622
	69
	69
	140
	Заключение по обследованию технического состояния ЦК 07.06.11 г. Заключение по дымовым трубам от 19.08.11 г.ЦК Предписание Ростехнадзора № П-34-274-ч-8230 от 29.08.12 г.
	Август-сентябрь
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	9
	Замена направляющих аппаратов   дымососов 6 шт., вентиляторов 4 шт.
	800
	760
	20
	20
	-
	Акт осмотра. Износ 70%
	сентябрь
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	10
	Г/и котлов с последующим устранением дефектов на центральной котельной
	100

	95
	2,5
	2,5
	-
	Предписание Ростехнадзора № П-34-274-ч-8230 от 29.08.12 г
	Сентябрь
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	11
	Покраска труб оборудования, побелка внутри здания котельной ОСГ
	180
	171
	4,5
	4,5
	-
	Плановый ремонт
	сентябрь
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	12
	Капитальный ремонт фундаментов здания ТП полов, крыши (ул.Комсомольская)
	1800
	1710
	45
	45
	-
	Предписание Ростехнадзора № П-34-274-ч-8230 от 29.08.12 г
	сентябрь
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	13
	Замена разводящих трубопроводов от котлов ПТВМ и ДКВР до распределительного узла тепловой сети Ду600 132,5 Ду400 154 м
	4551
	4323,45
	113,775
	113,775
	-
	Акт осмотра. Износ 80%
	август
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	14
	Промывка теплообменников теплового пункта по ул.комсомольская
	100
	-
	-
	-
	100
	Энергосбережение 
	Май-июнь 
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	15 
	Замена двух сетевых насосов на СЭ 800-100
	2800
	2660
	70
	70
	-
	Акт осмотра. Износ 90%
	август
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	16
	Покраска труб, оборудования поделка помещений Центральной котельной 
	500
	475
	12,5
	12,5
	-
	Предписание Ростехнадзора № П-26-34,ч-138-1551 от1.03.11 г
	октябрь
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	17
	Ремонт обмуровки газоходов и арматуры котлов котельной ОСГ на котлах № 2,4
	750
	712,5
	18,75
	18,75
	-
	Предписание Ростехнадзора № П-26-34,ч-138-1551 от1.03.11 г
	август
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	18
	Восстановить работу натрий-катионитовых фильтров, наладка ХВО
	2000
	1990
	50
	50
	-
	Правила
	Май 
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	
	Итого по разделу
	46181
	40556,45
	1067,275
	1067,275
	3490,0
	
	
	

	Инженерные сети 

	19
	Замена теплотрассы к ж/д №10,21 по ул.Ломоносова 2Д133/89 140//120 м 
	737
	700,15
	18,425
	18,425
	-
	Аварийное состояние
	Август
	Экспертиза
Заключение №1779-кр/1-1274

	20
	Замена теплотрассы на ул Запрудная Д57-500 м
	1900
	1805
	47,5
	47,5
	-
	Акт осмотра, износ 90%, аварийное состояние
	июнь 
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	21
	Ремонт насосов: сетевых, сырой воды, подпиточных, циркуляционных
	180
	-
	-
	
	180
	Акт осмотра, износ 60%, аварийное состояние
	Июль- август
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	22
	Ревизия механических фильтров, промывка кварцевого песка
	175
	-
	-
	-
	175
	Правила технической  эксплуатации
	июль
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	23

	Замена теплотрассы и трубопроводов ГВС от Администрации до ж/д по ул.Ретнева №2,2а, Дет.сад №8 Д133-120м, д114-140 м, Д89-110 м, Д76-30м, ГВС- Д114-130м, Д89-231 м, Д76-70м, Д57-15м
	2500
	2375
	62,5
	62,5
	-
	Аварийное состояние, акт осмотра износ 70%
	июль
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	24
	Замена теплотрассы на ОСГ от котельной (ТК-1) до ж/д №37 ул.1Мая Д159/4,5-81,5м, Д133*4,5-43м.,Д114*4,5-196,5м.
	1382
	1312,9
	34,55
	34,55
	-
	Аварийное состояние
	Май-июнь
	Экспертиза
Заключение №1780-кр/1-1274

	25
	Замена теплотрассы от БПК до школы №25 и д/с №5 по ул.Калинина
	2668
	2599,3
	66,7
	66,7
	-
	Аварийное состояние
	Май 
	Экспертиза
Заключение №1780-кр/1-1274

	26
	Установка узла учета сбора сточных вод в Заводской пруд
	120
	-
	-
	-
	120
	Приказ №205 от 08 июля 2009 г. Мин.природ.ресурс и эколог.РФ
	Май-июнь
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	27
	Замена теплотрассы через ул.Декабристов Д530*9-88 м.
	974
	925,3
	24,35
	24,35
	-
	Аварийное состояние
	Май-июнь
	Экспертиза
Заключение №1779-кр/1-1274

	28
	Замена теплотрассы по ул Лобашова от ТК-4 до ТК-6, Лобашова 141-лобашова 142 Дс19*6-330,5 м
	1246
	1183,7
	31,15
	31,15
	-
	Аварийное состояние
	май
	Экспертиза
Заключение №1779-кр/1-1274 


	29
	Замена теплотрассы от ул.Лобашова, 145 до ул. Стадионная, 95 (ТК-1 до ТК- 7а) Д219*6-49,7 м, Д114*4,5-114 м, трубопроводы ХВС Д114*4,5 -33,5 м
	2515
	2389,25
	62,875
	62,875
	-
	Аварийное состояние
	июнь
	Экспертиза
№1779-КР/1-1274

	30
	Замена теплотрассы от ул.Декабристов до ул.Лобашова по ул.Ленина (от ТК-9 до ТК-11) Д325*7-266 м
	1980
	1881
	49,5
	49,5
	-
	Аварийное состояние
	август
	Смета на зкспертизе

	31
	Замена теплотрассы от ж/д №89 до ж/д №87 по ул.Стадионная (от ТК-4,3 до ТК-4,8) Д273*7 – 71,5 м,Д159*4,5 – 110,5 м
	1642
	1559,9
	41,05
	41,05
	-
	Аварийное состояние,
Экспертиза
	сеняб
	Смета на зкспертизе

	32
	Замена теплотрассы от ул.Декабристов до Д/К Д325*8-710 м , Д159*4,5-226 м, Д114*4,5-468 м
	5279
	5015,05
	131,975
	131,975
	-
	Аварийное состояние
	октябрь
	Смета на зкспертизе

	33
	Замена теплотрассы ТП по ул. Комсомольская – Радиозавод 2Д325 120м
	1600
	1520
	40
	40
	-
	Акт осмотра износ 65%
	июнь
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	34
	Замена перехода через ул.Комсомольскую 2Д76 – 50м
	700
	665
	17,5
	17,5
	-
	Акт осмотра износ 65%
	июнь
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	35
	Замена теплотрассы и трубопроводов ГВС от ж/д ул.К.Маркса №28 до ж/д ул.К.Маркса№3 Д159*4,5 240м, Д114*4,5-120 м, Д89*4,5-12м
	747
	709,65
	18,675
	18,675
	-
	Аварийное состояние, акт осмотра износ 60%
	июнь
	Экспертиза 
№1779-КР/1-1274

	36
	Замена вводов в ж/д №37,39,41,43,35,45 по ул.Ломоносова 2Д76 180м
	800
	-
	-
	-
	800
	Акт осмотра износ 50%
	Июнь 
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	37
	Замена вводов в ж/д №138,136,134 по ул.Декабристов и №131 по ул. Лобашова 2Д114 160м
	1400
	-
	-
	-
	1400
	Акт осмотра износ 50%
	Июль 
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	
	Итого по разделу
	28845
	24861,5
	654,25
	654,25
	2675
	
	
	

	
	Всего по поселению
	75026
	65417,95
	1721,525
	1721,525
	6165
	
	
	

	Вишневогорское городское  поселение

	1
	Капитальный ремонт очистных сооружений сточных вод
	1895,1
	1800
	47,5
	47,5
	0,1
	Аварийное состояние
	сентябрь
	Экспертиза № 242-ЖКХ-КР-147 от 14.06.2007

	2
	Приобретение насоса ПБ160/20 взамен снятого с производства ФГ216/26 на насосную станцию перекачки сточных вод очистных сооружений*

	140
	-
	3,5
	3,5
	133
	Аварийное состояние
	июль
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	3
	Установка (разработка проекта, приобретение и монтаж ) прибора учёта хоз. питьевой воды на насосной станции 1-го подъёма оз. Аракуль системы Аракульского водопровода
	170
	-
	-
	-
	170
	
	июль
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	4
	Установка (разработка проекта, приобретение и монтаж ) прибора учёта хоз. бытовых стоков на очистных сооружениях сточных вод п. Вишневогорск
	230
	-
	-
	-
	230
	
	август
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	5
	Разработка проекта и монтаж системы принудительной заливки насосов ЦСН180/128 на насосной I-го подъёма Аракульского водопровода
	200
	190
	5
	5
	-
	Исключение аварийной ситуации в водоснабжении
	август
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	
	Всего по поселению

	2635,1
	1990
	56
	56
	533,1
	
	
	

	Тюбукское сельское поселение

	Ремонт котельного оборудования

	1
	 Госповерка приборов КИП и автоиатики.

	40
	-
	-
	-
	40
	Предписания Ростехнадзора
	сентябрь-ноябрь
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	2
	Планво -предупредительный ремонт запорной арматуры в котельной
	70
	-
	-
	-
	70
	Акт обследования технического состояния №ОК-00977-2012
	сентябрь
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	3
	Установка котла на 3,5 МВт 2 шт.(при нереализации инвестиционного проекта )
	8000
	7600
	200
	200
	-
	Аварийное состояние
	Июнь - сентябрь
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	4
	Замена сетевых насосов (6 шт)

	320
	304
	8
	8
	-
	Аварийное состояние
	Июль
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	
	Итого по разделу
	8430
	7904
	208
	208
	110
	
	
	

	Ремонт инженерных сетей

	5
	Капитальный ремонт водонапорной башни с.Тюбук, м-н «Березка»
	150
	101,25
	3,75
	45
	-
	Аварийное состояние
	Июнь -ноябрь
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	6
	Капитальный ремонт подводящих тепловых сетей в МКД с.Тюбук Ф57-76
	2800,00
	2660
	70
	70
	-
	Аварийное состояние
	октябрь-ноябрь
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	7
	Планво -предупредительный ремонт запорной арматуры системы теплоскабжения
	60
	-
	-
	30
	30
	Технологические требования
	Июнь- сентябрь
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	8
	Капитальный ремонт водопровода пос. Красный Партизан Ф63 (3,4 км)
	3600
	3420
	90
	90
	-
	Аварийное состояние
	Июнь- сентябрь
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	9
	Капитальный ремонт водопровода с.Тюбук ул.Уральская, Чапаева Ф57 (900 м)
	620
	589
	15,5
	15,5
	-
	Аварийное состояние
	Июнь- сентябрь
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	10
	Планово – предупредительный ремонт оборудования скважин (частичная замена насосов, КИП и автоматики)
	50
	-
	-
	25
	25
	Технологические требования
	Июнь- сентябрь
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	11
	Капитальный ремонт скважины по ул.Кирова
	550
	522,5
	13,75
	13,75
	-
	Аварийное состояние
	Июнь- сентябрь
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	
	Итого по разделу

	7830
	7334
	193
	248
	55
	
	
	

	
	Всего по поселению

	24090
	22572
	594
	704
	220
	
	
	

	Береговое сельское поселение

	котельная

	1
	Капитальный ремонт солевого  узла котельной для водоподготовки
	2500
	2375
	62,5
	62,5
	-
	Аварийное состояние
	май
	Наличие ПСД и экспертизы

	2
	Замена фильтов ФИП №1,№2,№3
	3454
	3281,3
	86,35
	86,35
	-
	Аварийное состояние
	сентябрь
	Наличие ПСД и экспертизы

	3
	Разработка проекта ,монтажные работы по установке резервной автоматики 2-го котла
	1000
	950
	25
	25
	-
	Аварийное состояние
	июнь-август
	Наличие ПСД и экспертизы

	4
	Замена сетевого насоса Д 320-50А-1шт
	223,558
	212,4
	5,589
	5,589
	-
	Аварийное состояние
	Июнь

	Наличие ПСД и экспертизы

	5
	Замена питательного насоса ЦНСг-38-176
	166,526
	158,2
	4,163
	4,163
	-
	Аварийное состояние
	Июль
	Наличие ПСД и экспертизы

	6
	Капитальный  ремонт электросетей и электрооборудования   котельной ( 27 позиций) 
	50
	-
	-
	-
	50
	Аварийное состояние
	июнь-август
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	7
	Замена солевого насоса Х-50-32-125-Д-С -1 шт
	108,1
	
	
	
	
	Аварийное состояние
	ноябрь-декабрь
	Наличие ПСД и экспертизы

	
	Итого по разделу
	64272,43
	60207,53
	1592,6
	1592,6
	887,7
	
	
	

	Тепловые сети

	8
	Капитальный ремонт разводящих и подводящих сетей (подвод горячей и холодной воды к котлам №1,2
	500
	475
	12,5
	12,5
	-
	Аварийное состояние
	июнь-август
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	9
	Замена запорной арматуры в котельной Ф57 до Ф300 мм (100 шт)
	500
	475
	12,5
	12,5
	-
	Аварийное состояние
	июнь-август
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	10
	Капитальный ремонт тепловой сети к столовой и многоэтажным домам по ул. Ленина от К28 до К76
	2690
	2555
	67,5
	67,5
	-
	Аварийное состояние
	сентябрь
	Экспертиза 
№94-кр-1211-3л от 28.08.2012

	11
	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Зелёная 1 от К11 до К20
	274
	261
	6,5
	6,5
	-
	Аварийное состояние
	сентябрь
	Смета на экспертизе

	12
	Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Суворова и ул. Бажова от К-37 до гаража и многоквартирных домов
	5889
	5595
	147
	147
	-
	Аварийное состояние
	сентябрь
	Экспертиза 
№94-КР-1211-3л от 28.08.2012

	13
	Капитальный ремонт тепловой сети от К37 до К94 школа и мн.кв. дома по ул. Суворова 
	4425,8
	4205
	110,4
	110,4
	-
	Аварийное состояние
	сентябрь
	Экспертиза 
№94-КР-1211-3л от 28.08.2012

	14
	Капитальный ремонт тепловых сетей от К53 до К56, от К53 до К64 и до жилого дома ул.Октябрьская 5
	5271,8
	5009
	131,4
	131,4
	-
	Аварийное состояние
	сентябрь
	Экспертиза 
№94-КР-1211-3л от 28.08.2012

	15
	Капитальный ремонт тепловых сетей от К56 до К64, детский сад, спортивно-оздоровительный комплекс, многоэтажные дома Октябрьского микрорайона
	6214,6
	5904
	155,3
	155,3
	-
	Аварийное состояние
	сентябрь
	Экспертиза 
№94-КР-1211-3л от 28.08.2012

	16
	Капитальный ремонт теплотрассы от К24 до К82 ул. Терешковой
	4743,2
	4507
	118,1
	118,1
	-
	Аварийное состояние
	сентябрь
	Смета на экспертизе

	17
	Капитальный ремонт магистральной теплосети -от котельной до К21
	2421
	2301
	60
	60
	-
	Аварийное состояние
	сентябрь
	Экспертиза
№141-КР-692 от 01.02.2012

	18
	Капитальный ремонт магистральной теплосети от К21 до К25 
	5734,8
	5448
	143,4
	143,4
	-
	Аварийное состояние
	сентябрь
	Экспертиза№140-КР-692 от 01.02.2012

	19
	Капитальный ремонт магистральной теплосети от К25 до К53
	11001
	10450
	275,5
	275,5
	-
	Аварийное состояние
	сентябрь
	Экспертиза№94-КР-1211-3л от 28.08.2012г.

	20
	Капитальный ремонт тепловых сетей от К96 до магазина и многоквартирных домов по ул. Гагарина

	1876,6
	1784
	46,3
	46,3
	-
	Аварийное состояние
	сентябрь
	Экспертиза№94-КР-1211-3л от 28.08.2012г.

	21
	Капитальный ремонт тепловых сетей от К94 до дома культуры и многоквартирных домов по ул. Гагарина

	3044
	2892
	76
	76
	-
	Аварийное состояние
	сентябрь
	Экспертиза№94-КР-1211-3л от 28.08.2012г

	22
	Капитальный ремонт теплотрассы от К2 до К3

	1633
	1551
	41
	41
	-
	Аварийное состояние
	сентябрь
	Смета на экспертизе

	23
	Капитальный ремонт теплотрассы от К3 до К8 по ул. Зелёная

	3261,6
	3099
	81,3
	81,3
	-
	Аварийное состояние
	сентябрь
	Смета на экспертизе

	
	Итого по разделу
	59480,4
	56506,38
	1487,01
	1487,01
	-
	
	
	

	водоснабжение

	24
	Разработка ПСД на капитальный ремонт сетей водоснабжения. Получение заключения Государственной экспертизы
	155
	-
	-
	-
	155
	Аварийное состояние
	апрель
	Ориентиро-вочная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	25
	Ремонт водопровода от скважины №195 до насосной станции 2-го подъёма*
	4825,8
	4585,51
	120,4
	61,245
	-
	Аварийное состояние
	сентябрь
	Смета на экспертизе

	26
	Ремонт водопровода по ул.Советская от К3 и К4 до К31 и К32, по ул.Ленина от К16а до К16б
	2449,8
	2327,31
	61,245
	61,245
	-
	Аварийное состояние
	сентябрь
	Экспертиза №150-ЖКХ-КР-857 от 28.04.2007г.

	27
	Бурение разведочно-эксплуатационной скважины глубиной 47м*
	600,0
	570
	15
	15
	-
	Аварийное состояние
	август
	Ориентиро-в
очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	28
	Ремонт водопровода по ул. Ленина от ВК13 до ВК16
	536
	509,2
	13,4
	13,4
	-
	Аварийное состояние
	сентябрь
	Смета на экспертизе

	29
	Ремонт водопровода по ул. Ленина от К16 до ВК12 и от ВК15 до К15
	562,6
	534,47
	14,065
	14,065
	-
	Аварийное состояние
	сентябрь
	Экспертиза №150-ЖКХ-КР-857 от 28.04.2007 

	30
	Ремонт водопровода от насосной станции 2-го подъёма до ВК6
	290,8
	276,26
	7,27
	7,27
	-
	Аварийное состояние
	сентябрь
	Смета на экспертизе

	31
	Ремонт водопровода от ВК15 до ВК17 по ул. Ленина
	599
	569,05
	14,975
	14,975
	-
	Аварийное состояние
	сентябрь
	Экспертиза №150-ЖКХ-КР-857 от 28.04.2007

	32
	Ремонт водопровода от ВК6 до К16 переулок Больничный
	506
	480,7
	12,65
	12,65
	-
	Аварийное состояние
	сентябрь
	Экспертиза №63-ЖКХ-КР от 07.02.2005г.

	33
	Ремонт водопровода от ВК16 по ул. Суворова до переулка Больничный ВК17

	444,8
	422,56
	11,12
	11,12
	-
	Аварийное состояние
	сентябрь
	Экспертиза №133-ЖКХ-КР от 09.03.2006

	34
	Ремонт водопровода по ул. Терешковой от К1 до К7
	573,6
	544,92
	14,34
	14,34
	-
	Аварийное состояние
	сентябрь
	Экспертиза №150-ЖКХ-КР-857 от 28.04.2007

	35
	Ремонт водопровода по ул. Суворова от К13 до ВК12а и до К19
	657
	624,15
	16,425
	16,425
	-
	Аварийное состояние
	сентябрь
	Экспертиза №150-ЖКХ-КР-857 от 28.04.2007

	36
	Ремонт водопровода по ул. Гагарина от ВК1 доВК4
	140,4
	134,38
	3,51
	3,51
	-
	Аварийное состояние
	сентябрь
	Экспертиза №150-ЖКХ-КР-857 от 28.04.2007

	
	Итого по разделу

	12340,8
	11576,51
	304,645
	304,645
	155,0
	
	
	

	
	Всего по поселению

	79323,38
	75162,46
	1977,96
	1977,96
	205
	
	
	

	Булзинское сельское поселение

	Ремонт котельного оборудования

	1
	Реконструкция котельной, (установка новых котлов общей мощностью 2 МВт)
	8500
	8075
	212,5
	212,5
	-
	Аварийное состояние
	сентябрь
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	2
	Разработка ПСД на реконструкцию котельной с. Булзи
	610
	579
	15,5
	15,5
	-
	Аварийное состояние
	Июнь

	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	3
	Покупка дизельгенератора
	350
	-
	-
	-
	350
	Предписание Ростехнадзора, акт от 30.09.2011г
	Июнь

	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	4
	При нереализации п.1 и 2 капитальный ремонт котлов 
 (4 шт)
	65
	61,75
	1,625
	1,625
	-
	Аварийное состояние
	Июнь- сентябрь
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	
	Итого по разделу
	9525
	8716,25
	229,375
	229,375
	352
	
	
	

	Ремонт инженерных сетей

	5
	Капитальный ремонт теплотрассы Д219-57, 900 м.
	5339
	5072,05
	133,475
	133,475
	-
	Предписание Ростехнадзора
	октябрь
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	6
	Приобретение и монтаж теплообменников в МКД. дома 4шт. взамен старых
	350
	332,5
	8,75
	8,75
	-
	Аварийное состояние износ 100%
	сентябрь
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	7
	Капитальный ремонт водопровода пер. Новый 470 м.
	244
	231,8
	6,1
	6,1
	-
	Акт осмотра  износ 70%, аварийное состояние
	июль
	Смета без экспертизы

	8
	Капитальный ремонт водопровода ул. Ленина 720м


	367
	349
	9
	9
	-
	Акт осмотра  износ 70%, аварийное состояние
	июль
	Смета без экспертизы

	9
	Ремонт системы теплоснабжения в подвалах МКД, ул. Ленина 58а, 58б, 58в

	240
	-
	-
	120
	120
	Акт осмотра износ 80%, аварийное состояние
	август
	Смета без экспертизы

	10
	Ремонт мягкой кровли МКД по ул. Ленина 58а
	60
	-
	-
	30
	30
	Предписание  Ростехнадзора акт №116 К.М.К.
	август
	Смета без экспертизы

	
	Итого по разделу
	6600
	5986
	157
	307
	150
	
	
	

	
	Итого по поселению
	16125
	14701,25
	386,875
	536,875
	500
	
	
	

	Багарякское сельское поселение

	1
	Перевод ТП, обслуживающей многоквартирные дома с.Багаряк,   в собственность МРСК Урала
	100
	-
	50
	50
	-
	Аварийное состояние
	июль
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость

	
	Всего по поселению
	100
	-
	50
	50
	-
	
	
	

	Воздвиженское сельское поселение

	1
	Замена котла системы отопления в здании администрации, твёрдотопливный  40 кВт (дрова, уголь)
	98
	-
	88
	10
	-
	Аварийное состояние
	август
	Коммерческое предложение

	2
	Капитальный ремонт теплотрассы, от котельной до МКД ул.Лесная15, 17, 19 в п. Черкаскуль
	800
	760
	20
	20
	-
	Аварийное состояние
	август
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	
	Всего по поселению
	898
	760
	108
	30
	
	
	
	

	Григорьевское сельское поселение

	Водоснабжение

	1
	Установка системы автоматизации на насосную станцию
	350
	332
	9
	9
	-
	Организация бесперебойно-го водоснабжения

	август
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	2
	Капитальный ремонт водопровода 500м
	750
	710
	20
	20
	-
	Аварийное состояние
	июль
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	3
	Ремонт бытовых питьевых колодцев 6шт.
	90
	-
	-
	90
	-
	Аварийное состояние
	июнь
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	
	Всего по поселению
	1190
	1042
	29
	119
	
	
	
	

	Огнёвское сельское поселение

	1
	Реконструкция системы теплоснабжения, (Дом Культуры     с. Юшково)
	99
	-
	50
	49
	-
	Аварийное состояние
	июль
	Смета без экспертизы

	2
	Реконструкция системы теплоснабжения, (Дом Культуры     с. Огнёвское)
	170
	-
	85
	85
	-
	Аварийное состояние
	июль
	Смета без экспертизы

	
	Всего по поселению
	269
	-
	135
	134
	-
	
	
	

	Шабуровское сельское поселение

	Ремонт котельного оборудования

	1
	Замена газового котла ELLPREX-630
	320
	304

	8
	8
	-
	Аварийное состояние
	Май- август
	Счет , готовится экспертное заключение на замену

	2
	Замена установки хим.подготовки воды
	90
	85,5
	2,25
	2,25
	-
	В связи с износом
	Май- октябрь
	Счет


	3
	Бурение скважины для котельтной
	142
	134,9
	3,55
	3,55
	-
	Аварийное состояние
	Май- октябрь
	Счет

	4
	Хим. очистка газового котла
	60
	57
	1,5
	1,5
	-
	Аварийное состояние
	Май- октябрь
	Счет

	
	Итого по разделу
	612
	581,4
	15,3
	15,3
	
	
	
	

	Ремонт инженерных сетей

	5
	Ремонт накопительного резервуара на скважине №289 с.Тюбук
	50
	47,5
	1,25
	1,25
	-
	Аварийное состояние
	Май- октябрь
	Смета без экспертизы

	6
	Капитальный ремонт теплотрассы от колодца №3 до д/с «Тополек»
	500
	475
	12,5
	12,5
	-
	Аварийное состояние
	Май- октябрь
	Смета без экспертизы

	7
	Капитальный ремонт теплотрассы от конторы до МКД по ул. Ленина 57, 57а, 57б, 57в. L-173м.
	2662,7
	2528,9
	66,55
	66,55
	-
	Аварийное состояние
	май
	Смета без экспертизы

	8
	Капитальный ремонт водопровода от скважины 2119 до ул. Ленина 81, L-1858м.
	4558,35
	4330,1
	113,95
	113,95
	-
	Аварийное состояние
	май
	Смета без экспертизы

	
	Итого по разделу
	7770
	7381,5
	194,25
	194,25
	-
	
	
	

	Прочие мероприятия

	9
	Проведение энергоаудита здания котельной
	50
	-
	-
	-
	50
	Требования 
	Май- октябрь
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	10
	Подготовка документов на лицензирование
	50
	-
	-
	-
	50
	Требования
	Май- октябрь
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	
	Итого по разделу
	150
	-
	-
	-
	150
	
	
	

	
	Всего по поселению
	8482
	7962,9
	209,55
	209,55
	100
	
	
	

	Маукское сельское поселение

	1
	Замена котла системы отапления в здании Д/С п.Маук, твердотопливный 
	200
	190
	5
	5
	-
	Аварийное состояние
	Июль

	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	2
	Капитальный ремонт насосной станции
	350
	332,5
	8,75
	8,75
	-
	Аварийное состояние
	Июнь
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	3
	Установка системы автоматизации на насосную станцию
	300
	285
	7,5
	7,5
	-
	Аварийное состояние
	Май
	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	4
	Капитальный ремонт водопровода
	500
	475
	12,5
	12,5
	-
	Аварийное состояние
	Июнь

	Ориентиров-очная (оценочная) стоимость
ПСД нет

	
	Итого по поселению
	1350
	128,5
	33,75
	33,75
	-
	
	
	

	
	Всего по району
	209488,5
	190891,1
	5301,66
	5572,66
	7723,1
	
	
	









1.  Очередность  мероприятий в программе указана по степени важности .
1. Из 122 мероприятий, включенных в программу, 91 имеют характер аварийных и крайне опасных в техническом отношении, что составляет в денежном выражении    166694,5 тыс. руб. (79,6%) от общей стоимости. 
1. Распределение сумм по бюджетам в графах № 4, 5, 6 выполнено условно и в официальных финансовых документах на момент подготовки программы не отражены. Софинансирование работ из бюджетов Каслинского муниципального района и поселений рассчитано в основном по позициям, исходя из 2,5% от общей стоимости работ.

 
И.О. главы Каслинского городского поселения       ________________ Р.Р.Кадыров
Глава Вишневогорского городского поселения       ________________ Я.М.Гусев
Глава Тюбукского сельского поселения                    ________________ В.А.Ситников
Глава Берегового сельского поселения                     ________________ М.В.Санатин
Глава Булзинского сельского поселения                   ________________ А.Р.Титов
Глава Багарякского сельского поселения                  ________________ С.А.Беляев
Глава Воздвиженского сельского поселения            ________________ В.Б.Таскин
Глава Григорьевского сельского поселения             ________________ В.И.Полозов
Глава Огневского сельского поселения                    ________________ Д.А.Дорогин 
Глава Шабуровского сельского поселения               ________________ М.Г.Шабалин
Глава Маукского сельского поселения                     ________________ В.Г. Пидорский
Согласовано:
 Заместитель главы
Каслинского муниципального района      							_______________________	М.Ф.Корякин        

Начальник ОИО ЖКХ, транспорта и связи                                                                      _______________________ Д.А.Вольхин                   
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