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	О внесении изменений и дополнений 
в муниципальную программу 
«Подготовка объектов жилищно-коммунального 
хозяйства    Каслинского муниципального района 
к работе в зимних условиях   2017-2019 годов»  

	


         Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 06.06.2017 года № 144, от 20.06.2017 года № 177, от 29.08.2017 года № 180, от 24.10.2017 № 191 «О внесении изменений и дополнений в бюджет Каслинского муниципального района на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в муниципальную программу «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 2017-2019 годов», утвержденную постановлением администрации Каслинского муниципального района от 28.02.2017 № 109 (в редакции от 18.04.2017 № 235, от 04.05.2017 № 274, от 27.09.2017 № 652).
           2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района       (Шевкунова А.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org.
           3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального района Горобца В.В.
Глава
Каслинского муниципального района




                      И.В. Колышев
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации

 Каслинского муниципального района

от 15.11.2017 № 779

Изменения и дополнения в муниципальную программу 

«Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства    Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях   2017-2019 годов
1. В паспорте муниципальной программы «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства    Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях   2017-2019 годов»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составит:

2017г. 

- 20 659,7тыс. рублей – из средств бюджета Каслинского муниципального района;

2018г. 

- 2 500 тыс. рублей – из иных источников;

2019г. 

- 1 000,0 тыс. рублей – из иных источников»;
2.  Пункт 1.  1 этап 2017 – 2018г. раздела VIII «Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Объем финансирования всего,

тыс. руб.
	Объем финансирования из средств обл. бюджета,

тыс. руб.
	Объем финансирования из средств район. бюджета,

тыс. руб.
	Объем финансирования из средств бюджетов поселений,

тыс. руб.
	Объем финансирования из средств предприятий,

тыс. руб.
	Объем финансирования из иных источников,

тыс. руб.

	1
	Мероприятия           по Береговому сельскому поселению
	13 123,6
	
	13 123,6
	
	
	

	2
	Мероприятия           по Булзинскому сельскому поселению
	2 953,4
	
	2 953,4
	
	
	

	3
	Мероприятия           по Тюбукскому сельскому поселению
	1 665,5
	
	1 665,5
	
	
	

	4
	Мероприятия           по Шабуровскому сельскому поселению
	2 467,6
	
	2 467,6
	
	
	

	5
	Мероприятия           по Управлению культуры администрации Каслинского муниципального района
	98,3
	
	98,3
	
	
	

	6
	Мероприятия            по Управлению образования администрации Каслинского муниципального района
	351,3
	
	351,3
	
	
	

	
	Всего
	 20 659,7
	
	 20 659,7
	
	
	


  3. Пункт «Мероприятия по подготовке объектов ЖКХ Каслинского муниципального района к работе в зимних   условиях 2017-2018гг.» приложения 1 к муниципальной программе «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 2017-2019 годов» изложить в следующей редакции: 
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Сметная стоимость (тыс. руб.)
	Объем финансирования (тыс. руб.)
	Сроки проведе-   ния работ в 2017г.

	
	
	
	Област-ной бюджет
	Бюджет КМР
	Бюджет поселе- ний
	Иные источ- ники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел I – Береговое сельское поселение

	1
	Разработка технико-экономического обоснования для перевода жилых домов на индивидуальное отопление
	380,0
	
	380,0
	
	
	июль

	2
	Компенсация недополученных доходов при производстве тепловой энергии
	11 759,9
	
	11 759,9
	
	
	Июль-ноябрь

	
	Проведение гидравлического расчета тепловых сетей
	150,0
	
	150,0
	
	
	ноябрь

	3
	Ремонт оборудования котельной
	653,7
	
	653,7
	
	
	Июль-сентябрь

	4
	Ремонт теплотрассы в п. Береговой
	180,0
	
	180,0
	
	
	Июль-август

	
	Всего по поселению
	13 123,6
	
	13 123,6
	
	
	

	Раздел II – Булзинское сельское поселение

	1
	Ремонт вводов холодной воды и установка гидранта
	50,0
	
	50,0
	
	
	август

	2
	Реконструкция дымовой трубы
	130,0
	
	130,0
	
	
	август

	3
	приобретение бочки МЖТ
	400,0
	
	400,0
	
	
	август

	4
	Ремонт помещений скважин
	167,4
	
	167,4
	
	
	июль

	5
	Ремонт крыши котельной
	36,0
	
	36,0
	
	
	Июль-сентябрь

	6
	Компенсация недополученных доходов при производстве тепловой энергии
	2 170,0


	
	2 170,0
	
	
	

	
	Всего по поселению
	2 953,4
	
	2 953,4
	
	
	

	Раздел III – Тюбукское сельское поселение

	1
	Приобретение погружных насосов
	115,5
	
	115,5
	
	
	июль

	2
	Оформление лицензии на скважины
	50,0
	
	50,0
	
	
	сентябрь

	3
	Компенсация недополученных доходов при оказании услуг водоснабжения водоотведения
	1500,0
	
	1500,0
	
	
	сентябрь

	
	Всего по поселению
	1665,5
	
	1665,5
	
	
	

	Раздел IV – Шабуровское сельское поселение

	1
	Приобретение дизельного генератора
	60,0
	
	60,0
	
	
	июль

	2
	Ремонт сетей водопровода
	1 300,0
	
	1 300,0
	
	
	Август-сентябрь

	3
	Ремонт оборудования котельнойё
	390,9
	
	390,9
	
	
	Июль-сентябрь

	4
	Компенсация недополученных доходов при оказании услуг водоснабжения водоотведения
	716,7
	
	716,7
	
	
	

	
	Всего по поселению
	2 467,6
	
	2 467,6
	
	
	

	Раздел V – Управление культуры администрации Каслинского муниципального района

	1
	Промывка систем теплоснабжения зданий учреждений культуры
	98,3
	
	98,3
	
	
	август

	
	Всего по Управлению
	98,3
	
	98,3
	
	
	

	Раздел VI – Управление образования администрации Каслинского муниципального района

	1
	Промывка систем теплоснабжения зданий учреждений образования
	351,3
	
	351,3
	
	
	август

	
	Всего по Управлению
	351,3
	
	351,3
	
	
	

	
	Всего по району
	20 659,7
	
	20 659,7
	
	
	


Начальник Управления строительства и инфраструктуры
администрации Каслинского муниципального района                                               А.А. Горбунов
АДМИНИСТРАЦИЯ


КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


Челябинской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ





от 15.11.2017 № 779


г. Касли





















