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О внесении изменений и дополнений 
в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 год»
в Каслинском муниципальном районе

В целях эффективной реализации  муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 год» в Каслинском муниципальном районе          

ПОСТАНОВЛЯЮ:


1.  Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 год» в Каслинском муниципальном районе, утвержденную постановлением администрации Каслинского муниципального района от 21.12.2017 № 1031 (в редакции от 25.06.2018 № 441, от 06.09.2018 № 701).


2. Признать утратившим силу:

- постановление администрации Каслинского муниципального района  от 25.06.2018   № 441 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 год» в Каслинском муниципальном районе;

- постановление администрации Каслинского муниципального района    от 06.09.2018 № 701 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 год» в Каслинском муниципальном районе.
3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района   (Останина Н.С.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org.
           4. Контроль и организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  Каслинского муниципального района  Горобца В.В.
Глава
Каслинского муниципального района                                                                          И.В. Колышев
СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы 

Каслинского муниципального района                                                                             В.В. Горобец

Заместитель главы
Каслинского муниципального района                                                                            Л.А. Малкова

Начальник юридического отдела

администрации Каслинского муниципального района


                       Е.Н. Беляева
Начальник отдела                                                                                                                           Управления строительства и инфраструктуры                                                                                                    администрации   Каслинского муниципального района


                  К.В.Столбикова

Заместитель начальника 

                   Управления строительства и инфраструктуры 



администрации Каслинского муниципального района


                     Н.Н.Лебедева

Заместитель начальника Управления 
экономики и инвестиций администрации

Каслинского муниципального района                                                                           Е.Г.Никитина
Направлено: в дело – 1, исп. – 1, бухг. – 1, бухг. УСиИ, ФУ- 1, ОЭ -1, КСП-1.

Подготовил:
Специалист 

Управления строительства и инфраструктуры

администрации Каслинского муниципального района                                       Н.С.Профессорова
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации

Каслинского муниципального района

от 08.02.2019  № 98
Изменения и дополнения в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 год»
 в Каслинском муниципальном районе: 
1.  В паспорте муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 год» в Каслинском муниципальном районе раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы», изложить в следующей редакции:

	Объемы и источники финансирования муниципальной программы
	Объем финансирования муниципальной программы на 2018-2022 годы составляет            13 635,4 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства бюджета Каслинского муниципального района  – 13 635,4 тыс. руб.




2. В Раздел 1. «Характеристика проблемы благоустройства общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в Каслинском муниципальном районе» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 год» в Каслинском муниципальном районе:

1) Адресный перечень всех общественных территорий Каслинского муниципального района, приведен в таблице № 1  к муниципальной программе, изложить в новой редакции:

Таблица 1

Адресный перечень всех общественных территорий 

Каслинского муниципального района включенных в муниципальную программу

(№ п/п по приоритетам)
	№ п/п
	Общественная территория

	2018 год

	1.
	Устройство «Сквера Победы» возле памятника воинам – каслинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. в г. Касли Челябинской области.

	2.
	Устройство сквера воинов-интернационалистов по ул. Советская в п. Вишневогорск


	2019 год

	3.
	Устройство «Сквера Победы» возле памятника воинам – каслинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. в г. Касли Челябинской области.

	2020 год

	4.
	Устройство сквера воинов-интернационалистов по ул. Советская в п. Вишневогорск

	2021 год

	5.
	Обустройство площади по ул. Гагарина возле Дома Культуры в п. Береговой

	2022 год

	6.
	Обустройство площади на пересечении ул. Ленина и Гагарина в п. Береговой


* адресный перечень всех общественных территорий подлежит ежегодной корректировке и уточнению.

2) Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, приведен в таблице № 2 к муниципальной программе, изложить в новой редакции:

Таблица 2

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов

Каслинского муниципального района включенных в муниципальную программу

(№ п/п по приоритетам)
	№ п/п
	Адрес

	2018 год

	1.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Стадионная, 87, 89 в г.Касли

	2019 год

	-
	-

	2020 год

	2.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Революции, 19 в г. Касли

	3.
	Благоустройство дворовой территории в границах ул. К.Маркса, 1,3,5,28, ул. Ломоносова, 6,10,21  в г. Касли

	4.
	Благоустройство дворовых территорий в границах ул. Декабристов, 140, 142, 144, ул. Лобашова, 139, 145 в г. Касли

	5.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Первомайская, 9 в п. Вишневогорск

	2021 год

	6.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Ленина и Гагарина, 11, 5а в п. Береговой

	7.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Гагарина, 7, 9, 11 в п. Береговой

	8.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Гагарина, 10, 12, 14, 16, 18, 20 в                п. Береговой

	9.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Советская, 91 в п. Вишневогорск

	10.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Октябрьская, 1-18 в п. Береговой

	11.
	Ограждение территории школы в п. Береговой

	2022 год

	12.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Комсомольская, 7, 9, 11 в с. Багаряк


* адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов подлежит ежегодной корректировке и уточнению.

3. Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 год» в Каслинском муниципальном районе, изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 13 635,4 тыс.руб., в том числе: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс.руб.;

средства областного бюджета – 0,0тыс.руб.;

бюджет Каслинского муниципального района –  13 635,4  тыс. руб. 

Объем финансирования муниципальной программы в 2018 году – 10 072,5 тыс.руб., в том числе: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс.руб.;

средства областного бюджета – 0,0 тыс.руб.;

бюджет Каслинского муниципального района –  10 072,5 тыс. руб. 

Объем финансирования муниципальной программы в 2019 году – 1 657,0 тыс.руб., в том числе: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс.руб.;

средства областного бюджета – 0,0 тыс.руб.;

бюджет Каслинского муниципального района –  1 657,0 тыс. руб. 

Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году – 1 529,4 тыс.руб., в том числе: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс.руб.;

средства областного бюджета – 0,0 тыс.руб.;

бюджет Каслинского муниципального района –  1 529,4 тыс. руб. 

Объем финансирования муниципальной программы в 2021 году – 376,5 тыс.руб., в том числе: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс.руб.;

средства областного бюджета – 0,0 тыс.руб.;

бюджет Каслинского муниципального района –  376,5 тыс. руб. 

Объем финансирования муниципальной программы в 2022 году – 0,0 тыс.руб., в том числе: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс.руб.;

средства областного бюджета – 0,0 тыс.руб.;

бюджет Каслинского муниципального района –  0 тыс. руб. 

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании бюджетов на очередной финансовый год.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 год» в Каслинском муниципальном районе,  представленный в приложении № 1 к муниципальной программе, изложить в новой редакции (прилагается).

5. Индикативные показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 год» в Каслинском муниципальном районе,  представленные в приложении № 2 к муниципальной программе, изложить в новой редакции (прилагается).
6. Дополнить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 год»  приложением 3 «Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с поселениями Каслинского муниципального района» к муниципальной программе (прилагается).
7. Дополнить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 год»  приложением 4 «Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства территории в поселениях Каслиского муниципального района» к муниципальной программе (прилагается).
Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 год»

в Каслинском муниципальном районе
Перечень мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 год»

в Каслинском муниципальном районе,
предусмотренных к финансированию в 2018-2020 годах
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Финансирование по годам, тыс. рублей

	
	
	2018 год
	2019 
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	
	
	
	Утверждено в бюджете
	Предполагаемое финансирование
	
	
	

	Общественные территории

	1.
	Устройство «Сквера Победы» возле памятника воинам – каслинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. в г. Касли Челябинской области.
	5 110,6 (из них: ФБ-3768,6; ОБ-884,1; МБ-457,9)
	1 657,0 (из них: ФБ и ОБ-1557,0; МБ-100,0)
	-
	+
	+
	+

	2.
	Устройство сквера воинов-интернационалистов по ул. Советская в п. Вишневогорск
	2 017,1 (из них: ФБ-1616,9; ОБ-379,3; МБ-20,9)
	-
	-
	+
	-
	-

	ИТОГО
	7 127,7
	1 657,0
	
	
	
	

	Дворовые территории многоквартирных домов

	1.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Стадионная, 87, 89 в г.Касли
	2 944,8 (из них: ФБ-2360,6; ОБ-553,7; МБ-30,5)
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Революции, 19 в г. Касли
	-
	-
	-
	+
	+
	+

	3.
	Благоустройство дворовых территорий в границах

 ул. Стадионная, 93 в г. Касли
	-
	-
	-
	+
	+
	+

	4.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Первомайская, 9 в п. Вишневогорск
	-
	-
	-
	+
	+
	+

	5.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Советская, 91 в 

п. Вишневогорск
	-
	-
	-
	+
	+
	+

	6.
	Благоустройство дворовой территории по ул. К.Маркса, 1,3,5,28, ул. Ломоносова, 6,10,21 в г. Касли
	-
	-
	-
	+
	+
	+

	ИТОГО
	2 944,8
	0
	
	
	
	

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	10 072,5
	1 657,0
	
	1 529,4
	376,5
	


Заместитель главы 

Каслинского муниципального района                                                                             В.В. Горобец

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 год»

в Каслинском муниципальном районе
Индикативные показатели муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 год»

в Каслинском муниципальном районе

	№п/п
	Наименование целевого 

индикатора (показателя)
	Ед.

измерения
	Значения показателей

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	1.
	Количество муниципальных территорий общего пользования, включенных в программу
	ед.
	2
	1
	1
	1
	1

	2.
	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования включенных в программу*
	кв. м.
	7 581,0
	5 635,0
	3200,0
	3000,0
	2000,0

	3.
	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования включенных в программу
	%
	100
	100
	-
	-
	-

	4.
	Доля финансового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц
	%
	0
	0
	3
	3
	3

	5.
	Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц
	%
	0
	0
	3
	3
	3

	6.
	Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов
	ед.
	1
	0
	2
	2
	2

	7.
	Площадь дворовых территорий многоквартирных домов
	кв. м.
	6000,0
	0
	2000,0
	2000,0
	2000,0

	8.
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
	ед.
	1
	0
	0
	0
	1

	9.
	Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 
	кв. м.
	6000,0
	0
	0
	0
	0


                                         *данные площадей являются ориентировочными
Заместитель главы 

Каслинского муниципального района                                                                             В.В. Горобец

Приложение №3
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 год»

в Каслинском муниципальном районе
Адресный перечень объектов недвижимого имущества

 (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 

участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству 

не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с 

соглашениями, заключенными с поселениями Каслинского муниципального района

	№
	Адрес объекта недвижимого имущества/земельного участка
	Наименование организации
	Перечень работ

	1.
	г. Касли, ул. Ленина, 57 а
	ИП Захарова Н.А.
	Озеленение территории

	2.
	г. Касли, ул. Ленина,14 г 
	ИП Дунаева Л.А.
	Озеленение территории, асфальтирование

	3.
	г. Касли, ул. Декабристов, 134
	ИП Ахлюстина Н.Г.
	Озеленение территории, устройство парковочного места

	4.
	п. Вишневогорск, Советская, 22
	ИП Чащин А.А
	Озеленение территории;



	5.
	п. Вишневогорск, Ленина, 46
	ИП « Ритуал»
	Озеленение территории;

	6.
	п. Вишневогорск, Клубная, 6
	ИП» Титова»
	Очистка территории от мусора, озеленение территории.


Приложение №4
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 год»

в Каслинском муниципальном районе
Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства территории в поселениях Каслиского муниципального района 

	№ п/п
	Адрес индивидуального жилого дома/земельного участка для размещения индивидуального жилого дома
	Перечень работ

	1.
	г. Касли, ул. Кр. Фронт, дом, 77
	Установка малых архитектурных форм с ограждением

	2.
	г. Касли, ул. Стадионная, 51, 53
	Установка малых архитектурных форм с ограждением

	3.
	г. Касли, ул. 1 Мая, дом, 37
	Очистка территории от мусора, содержание территории в надлежащем состоянии

	4.
	г. Касли, ул. Луначарского, дом, 209
	Очистка территории от мусора, озеленение

	5.
	г. Касли, ул. В. Комиссарова, дом, 1
	Очистка территории от мусора, установка ограждения

	6.
	п. Вишневогорск, ул. Высокогорная, д. 4
	Очистка территории от мусора, содержание территории в надлежащем состоянии

	7.
	п. Вишневогорск, ул. Набережная,  д. 67
	Очистка территории от мусора, озеленение

	8.
	п. Вишневогорск, ул. 40 Лет Октября
	Очистка территории от мусора, содержание территории в надлежащем состоянии
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